****

**รายงานการกำกับติดตาม**

**การดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

**รอบ 6 เดือน**

**(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาสีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลพระกลางทุ่งทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ.และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้านประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชนตำบลนาสี

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

พันธกิจที่ 3 พัฒนาส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5 จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี รวดเร็ว โปร่งใส และก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 6 พัฒนาด้านคน สังคม สุขภาพอนามัยที่ดี

พันธกิจที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ OTOP

จุดมุ่งหมายที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

จุดมุ่งหมายที่ 4 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ

จุดมุ่งหมายที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสะพาน ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ

จุดมุ่งหมายที่ 6 ปรับปรุง บำรุงรักษา ร่องน้ำ แม่น้ำ คู คลอง บึง หนองน้ำ

จุดมุ่งหมายที่ 7 ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

จุดมุ่งหมายที่ 8 พัฒนาระบบจราจร

จุดมุ่งหมายที่ 9 ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่ 10 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายที่ 11 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

จุดมุ่งหมายที่ 12 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

จุดมุ่งหมายที่ 13 ส่งเสริมพุทธศาสนา

จุดมุ่งหมายที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหาร

จัดการ

จุดมุ่งหมายที่ 16 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 17 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 18 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนชรา คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส

จุดมุ่งหมายที่ 19 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาบันครอบครัว

จุดมุ่งหมายที่ 20 เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

จุดมุ่งหมายที่ 21 เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

จุดมุ่งหมายที่ 22 เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา

จุดมุ่งหมายที่ 23 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ

จุดมุ่งหมายที่ 24 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จุดมุ่งหมายที่ 25 จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

จุดมุ่งหมายที่ 26 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จุดมุ่งหมายที่ 27 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ

จุดมุ่งหมายที่ 28 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายที่ 29 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท.

จุดมุ่งหมายที่ 30 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาตามนโยบายพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

5) วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**“ เรียนรู้ร่วมกัน ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนา มีจิตใจบริการ ”**

**ค่าเป้าหมาย** ประกอบด้วย

| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่ม และกลุ่มอาชีพ สร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน สังคมมีระเบียบวินัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองได้รับการดูแล รักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่ดี ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองได้ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตปรเพณี สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มและกลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้าและบริการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | ส่งเสริมการทำงานระบบราชการแนวใหม่มีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายในหลักธรรมาภิบาล โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ อุดหนุนอปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐองค์กรประชาชนองค์กรการกุศลองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม | โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่นการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมการสหกรณ์ส่งเสริมเยาวชนสตรี พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา | ต้องพัฒนาไปสู่ความมั่นคง (Stability) ความมั่งคั่ง (Prosperity) และความยั่งยืน ustainability)โดยความมั่นคงคือความสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศความมั่งคั่งคือการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และสร้างความความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและความยั่งยืนคือการพัฒนาที่สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน |

**กลยุทธ์** ประกอบด้วย

1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนนทางระบายน้ำสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง(Logistic)

2. พัฒนาปรับปรุงระบบผังเมือง

3. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนนทางระบายน้ำสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง(Logistic)

6. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

7. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

8. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน

9. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและมลพิษในชุมชน

10. ส่งเสริมการฟื้นฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

12. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

13. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

14. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

15. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนของชุมชน

16. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

17. ส่งเสริมสนับสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันครอบครัว

18. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

20. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ

21. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

22. พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำมีการประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

23. ส่งเสริมการปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สำคัญให้แก่เด็กและเยาวชน

24. ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

25. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา

26. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการตลาดการลงทุนการพัฒนาอาชีพสินค้าทางการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

27. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น

28. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์(OTOP)ให้มีคุณภาพ

29. การพัฒนาการให้บริการประชาชน

30. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการโดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

31. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ICTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการ

32. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

33. บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

34. พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

**1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เฉพาะปี พ.ศ. 2563) รอบ 1 ตุลาคม 2562– 31 มีนาคม 2563

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| **1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน**  **การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน** | 1.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 20,000 |  |  |
|  | 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 3 | 30,000 |  |  |
| **2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 2,878,000 |  |  |
|  | 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 500,000 |  |  |
|  | 2.3 แผนงานพาณิชย์ | 5 | 722,000 |  |  |
| **3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | 3.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 40,000 |  |  |
|  | 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 20,000 |  |  |
| **4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 260,000 |  |  |
| **5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี** | 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานทั่วไป | 20 | 1,184,917 |  |  |
|  | 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง | 7 | 235,000 |  |  |
|  | 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8 | 275,000 |  |  |
| **6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา**  **คนและสังคม** | 6.1 แผนงานการศึกษา | 13 | 3,684,196 |  |  |
|  | 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 8 | 9,027,200 |  |  |
|  | 6.3 แผนสาธารณสุข | 6 | 398,550 |  |  |
| **7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา** | 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 120,000 |  |  |
| **รวม** | | **95** | **19,394,863** |  |  |

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| **1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน**  **การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน** | 1.1 แผนงานการเกษตร | - | - | - |
|  | 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - |
| **2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - |
|  | 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - |
|  | 2.3 แผนงานพาณิชย์ | - |  |  |
| **3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | 3.1 แผนงานการเกษตร | - | - | - |
|  | 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - |
| **4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - |
| **5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี** | 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานทั่วไป | - | - | - |
|  | 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง | - | - | - |
|  | 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - |
| **6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา**  **คนและสังคม** | 6.1 แผนงานการศึกษา | - | - | - |
|  | 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - |
|  | 6.3 แผนสาธารณสุข | - | - | - |
| **7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา** | 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - |
| **รวม** | | - | - |  |

**1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)**

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **(รอบ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)**

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน** | 1.1 แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียง  สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนในพื้นที่ | **20, 000** | **-** | **-** |
|  | 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน ประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | **10,000** | **-** | **-** |
|  |  | 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | **10,000** | **-** | **-** |
|  |  | 3. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | **10,000** | **-** | **-** |

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1. ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานอบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.นาสีจำนวน  1  ห้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. | 156,000 | **-** | **-** |
|  |  | 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12  ระยะทาง 120.00  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่  13  ระยะทาง  120.00  เมตร  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1  ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางกองจันทร์ บ้านคูหาพัฒนา หมู่  7 ระยะทาง  120.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกง  หมู่ 11 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกง หมู่  11  จำนวน 2 สาย รวมระยะทาง 120.00  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา บ้านหัวหันพัฒนา หมู่ 14 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา  บ้านหัวหันพัฒนา หมู่  14  ระยะทาง  120.00  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกแม่นาว  บ้านหินฮาว หมู่ 4 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สามแยกแม่นาว  บ้านหินฮาว หมู่  4 ระยะทาง120.00 เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 8. ถมที่สาธารณะประโยชน์ จุดป่าช้านานิคม บ้านนานิคม หมู่ 10 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการถมที่สาธารณะประโยชน์  จุดป่าช้านานิคม  บ้านนานิคม  งานถางป่า 2,000.00 ตร.ม. งานดินถมปรับพื้นที่ 2,000.00  ลบ.ม. -  งานลงหินคลุกปรับพื้น 200.00  ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 9. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 2 ระยะทาง 120.00เมตรกว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 10. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  บ้านนาสี  หมู่ 1  ท่อคสล.ขนาด 0.30x100.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.70x0.70x0.70  เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน  28 บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 11. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีวิไล  หมู่  8 ท่อ คสล.ขนาด 0.30x100 เมตร  จำนวน  275 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปขนาด0.70x0.70x0.70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน 28 บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย | **250,000** |  |  |
|  |  | 12. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนน ทางเดินเท้า | **222,000** |  |  |
|  | 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู   ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง  หมู่ที่ 9  ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด | **250,000** | เปลี่ยนแปลงโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค |  |
|  |  | 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู   ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6  ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด | **250,000** |  |  |
|  | 2.3 แผนงานพาณิชย์ | 1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน/เดือน   ได้แก่ จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บค่าน้ำประป จ้างเหมาเปิด-ปิดน้ำประปา ฯลฯ | **372,000** |  |  |
|  |  | 2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน  วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน ในเขตอบต.นาสี  และเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ | **10,000** |  |  |
|  |  | 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของอบต.ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ | **30,000** |  |  |
|  |  | 4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้สำหรับ ระบบประปาของ อบต.นาสี | **10,000** |  |  |
|  |  | 5. ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา  ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต.นาสี  รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุขัดข้อง และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย | **300,000** |  |  |

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | 3.1 แผนงานการเกษตร | 1. วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ  เกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ  อาหารสัตว์  ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร | 10,000 | **-** | **-** |
|  |  | 2. โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า  รักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ต้นน้ำ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน | 10,000 |  |  |
|  |  | 3. โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน  สำหรับส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 10,000 |  |  |
|  |  | 4. โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม | 10,000 |  |  |
|  | 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี | 20,000 |  |  |

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1. โครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | 50,000 | **-** | **-** |
|  |  | 2. โครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | 30,000 |  |  |
|  |  | 3. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็น โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี โครงการประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | 180,000 |  |  |

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี** | 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป | 1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งตามกฎหมาย | 250,000 | **-** | **-** |
|  |  | 2. โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้าง  เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 |  |  |
|  |  | 3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่นให้แก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่น  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี พ.ศ.2546 ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ในเขตอบต.นาสี | 10,000 |  |  |
|  |  | 4. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาขน เด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาขน เด็กและเยาวชน เพื่อการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดับตำบล  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนถึงสิทธิและหน้าที่และการมส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง | 10,000 |  |  |
|  |  | 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นประชาชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมเพื่อทบทวนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | 10,000 |  |  |
|  |  | 6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของอบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ | 10,000 |  |  |
|  |  | 7. วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต เช่นกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง ชาติ เครื่องเขียน  รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อื่น ๆ | 30,000 |  |  |
|  |  | 8. วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด กระดาษชำระ น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก | 10,000 |  |  |
|  |  | 9. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของอบต. รวมถึงการจัดซื้อน้ำมันสำหรับยานพนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของส่วนราชการอื่นที่ยืมมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ | 100,000 |  |  |
|  |  | 10.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี  รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ผ้าเขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในกิจการของอบต และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ | 20,000 |  |  |
|  |  | 11. วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนื่อง เมาส์  หมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | 20,000 |  |  |
|  |  | 12. ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ อบต. อาคารศพด.อบต.นาสี สถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของอบต. รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตรวจ สอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุขัดข้องและค่าไฟฟ้าค้างจ่าย | 150,000 |  |  |
|  |  | 13. ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ในราชการและค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำบล | 20,000 |  |  |
|  |  | 14. ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ | 5,000 |  |  |
|  |  | 15. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านการสื่อสารเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต /อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล  ค่าดูแลเว็บไซด์  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ค่าบริการสื่อสาร  และโทรคมนาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 70,000 |  |  |
|  |  | 16. ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ตู้เหล็ก ตู้ไม้ | 30,000 |  |  |
|  |  | 17. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่า  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานระมวลผลราคา 22,000บาท จำนวน 1 เครื่อง  -เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 26,300 |  |  |
|  |  | 18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละห้า สำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี | 228,000 |  |  |
|  |  | 19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตราร้อยละ0.2 ของค่าจ้าง เพื่อนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 10,014 |  |  |
|  |  | 20. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบ ท.) ในอัตราร้อยล่ะ 1 ของประมาณการรายได้ | 169,903 |  |  |
|  | 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง | 1. โครงการ อบต.นาสี สัญจร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อบต.นาสีสัญจร (อบต.เคลื่อนที่) การบริการเชิงรุก การให้บริการนอกสถานที่  เช่นการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ชำระค่าน้ำประปา การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม | 10,000 |  |  |
|  |  | 2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำระบบการจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  การจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ | 150,000 |  |  |
|  |  | 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ | 10,000 |  |  |
|  |  | 4. วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.  เช่น กระดาษ  แฟ้ม แบบพิมพ์  ตรายาง ธงชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้  ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ | 20,000 |  |  |
|  |  | 5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี  รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในกิจการของ อบต และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ | 5,000 |  |  |
|  |  | 6. วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนื่อง เมาส์  หมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | 20,000 |  |  |
|  |  | 7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานระมวลผล  จำนวน  1 เครื่อง | 20,000 |  |  |
|  | 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู | 30,000 |  |  |
|  |  | 2. โครงการฝึกทบทวนและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกทบทวนให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ  อปพร.อบต.นาสี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน อื่น ๆ | 20,000 |  |  |
|  |  | 3. โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผนสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผนสาธารณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ  สาธารณภัยต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย | 10,000 |  |  |
|  |  | 4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา | 40,000 |  |  |
|  |  | 5. โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  ในการระวังป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน  อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา | 40,000 |  |  |
|  |  | 6. โครงการรณรงค์และป้องกันไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าเพื่อเป็นการสร้างจิต  สำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้การป้องกัน  ไฟป่า | 10,000 |  |  |
|  |  | 7. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ | 25,000 |  |  |
|  |  | 8. สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น และเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 100,000 |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| **6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม** | 6.1 แผนงานการศึกษา | 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.อบต.นาสี ดังนี้  1.ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี  120 คน\*1,130บาท | 135,600 | **-** | **-** |
|  |  | 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน  130 คน  อัตรา คนละ1,700 บาท/คน โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา | 221,000 |  |  |
|  |  | 3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10,000 |  |  |
|  |  | 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | 20,000 |  |  |
|  |  | 5. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | 5,000 |  |  |
|  |  | 6. โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดอบต.นาสีสำหรับอาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.นาสี  จำนวน 130 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน | 637,000 |  |  |
|  |  | 7. ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน(สพฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน | 1,015,596 |  |  |
|  |  | 8. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  (สพฐ) สำหรับโรงเรียนบ้านนาสี | 400,000 |  |  |
|  |  | 9. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล และเด็กป.1–ป.6 สังกัด สพฐ. ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | 1,200,000 |  |  |
|  |  | 10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโคงการต่อต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโคงการต่อต้านยาเสพติด เพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข | 10,000 |  |  |
|  |  | 11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับร.ร.บ้านนาสี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน | 10,000 |  |  |
|  |  | 12. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา เพื่อฝึกทักษะ ปลูกฝังการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด | 10,000 |  |  |
|  |  | 13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนในร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ | 10,000 |  |  |
|  | 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1. โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้อง  การ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว | 50,000 |  |  |
|  |  | 2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับรถรับส่งนักเรียนของ ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับรับส่งนักเรียนของศพด.อบต.นาสี เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน ในการเดินทางของศพด.อบต.นาสี | 72,000 |  |  |
|  |  | 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 |  |  |
|  |  | 4. ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น | 60,000 |  |  |
|  |  | 5. โครงการอุดหนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจ.หนองบัวลำภู ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวจ.หนองบัวลำภู | 20,000 |  |  |
|  |  | 6. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้  แก่ผู้สูงอายุ สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 715 คน | 6,733,200 |  |  |
|  |  | 7. เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  จำนวน 200 คน | 1,920,000 |  |  |
|  |  | 8. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 25 คน | 150,000 |  |  |
|  | 6.3 แผนสาธารณสุข | 1. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.นาสี (สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า | 98,550 |  |  |
|  |  | 2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล  ภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการคคลภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัข  และแมว และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 9,000 |  |  |
|  |  | 3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในระบบหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกได้แก่  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)EMS ของ อบต.นาสี | 216,000 |  |  |
|  |  | 4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 35,000 |  |  |
|  |  | 5. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 30,000 |  |  |
|  |  | 6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆเช่น เข็มฉีดยากระบอกฉีดยา ยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาพร้อม วัสดุทางการแพทย์  น้ำยาฆ่าเชื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควัน ถุงมือ ฯ | 10,000 |  |  |

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา** | 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1. โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านเพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีปรองดอง  ของคนภายในชุมชน | 100,000 | **-** | **-** |
|  |  | 2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาสุขภาพพลานามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน | 20,000 |  |  |

1.3.3 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริง  (จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง  (บาท) | เป้าหมาย  ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง  (ผลผลิตของโครงการ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** | 1. แผนงานสาธารณสุข | 1 | 28,560 | 100% |
|  | 2. แผนงานงบกลาง | 3 | 5,740,500 |  |
| **รวม** | | | 5,769,060 |  |

1.3.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริง  (จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง  (บาท) | เป้าหมาย  ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง  (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง  หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย  ที่ประชาชนได้รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** | 1. แผนงานการศึกษา | 4 | 1,659,708.10 | การบริหารราชการได้รับความทันสมัยและทำงานได้รวดเร็ว | การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน |
|  | 2. แผนงานงบกลาง | 1 | 51,612 | การบริหารราชการได้รับความทันสมัยและทำงานได้รวดเร็ว | การบริหารประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนอย่างทันท่วงที |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 3,000 | เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น | ศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุกรักษ์ได้อย่างดี |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ** | 1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 778,000 | การบริหารราชการได้รับความทันสมัยและทำงานได้รวดเร็ว | ประชาชนได้รับการบริหารเป็นอยางดี |
| **รวม** | | | 2,492,320.1 |  |  |

1.4.2 ผลกระทบ

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **จำนวนเงิน** | ผลที่ได้รับจริง  หรือผลที่สำคัญ | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลกระทบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** | 1. แผนงานการศึกษา | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 219,700 | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร |
|  |  | 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการรสนับ  สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น | โรงเรียนในตำบลพระกลางทุ่ง | 961,160 | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร |
|  |  | 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและงานวันเด็กแห่งชาติ | เยาวชนและเด็ก ในเขตตำบลพระกลางทุ่ง | 10,000 | เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและได้ร่วมกิจกรรม | จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
|  |  | 4. อาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลพระกลางทุ่ง | 468,848.10 | เด็กได้รับสารอาหารครบ | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร |
|  | 2. แผนงานสาธารณสุข | 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ประชาชนและสัตว์ในเขตตำบลพระกลางทุ่ง | 28,560 | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในเขตตำบล | จำนวนสุนัขที่ฉีดยาป้องกันโรคสุนัขบ้า |
|  | 3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนและเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | กิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ อบต.พระกลางทุ่ง | 150,000 | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ |
|  | 4. แผนงานงบกลาง | 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | โครงการของทุกหมู่บ้านตำบลพระกลางทุ่ง | 51,612 | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนโครงการ |
|  |  | 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ  ตำบลพระกลางทุ่ง | 4,852,700 | ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนผู้สูงอายุ |
|  |  | 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ติดเชื้อเอดส์  ตำบลพระกลางทุ่ง | 75,000 | ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ |
|  |  | 4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการ  ตำบลพระกลางทุ่ง | 812,800 | ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนผู้พิการ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันสำคัญของชาติ | กิจกรรม/โครงการ | 3,000 | รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม | จำนวนผู้เข้าร่วม |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ** | 1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1.สำรองจ่าย | ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน | 753,000 | การบริหารและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ความพึงพอใจของประชาชน |
|  |  | 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝนดารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ธาตุพนม | 25,000 | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน |
| **รวม** | | | | **8,411,380.1** |  |  |

**1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |  |  |
| 2. | 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการรสนับ  สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น | ขาดผู้รับจ้างทำงานให้ดำเนินการช้า | ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับจ้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคา | เห็นด้วย |
| 3. | 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและงานวันเด็กแห่งชาติ | - | - | - |
| 4. | 4. อาหารเสริม (นม) | - | - | - |
| 5. | 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | - | - | - |
| 6. | 1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนและเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | - | - | - |
| 7. | 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 8. | 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | - |
| 9. | 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ขาดผู้รับจ้างทำงานให้ดำเนินการช้า | ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับจ้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคา | เห็นด้วย |
| 10. | 4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ขาดผู้รับจ้างทำงานให้ดำเนินการช้า | ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับจ้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคา | เห็นด้วย |
| 11. | 1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันสำคัญของชาติ | - | - | - |
| 12 | 1.สำรองจ่าย | - | - | - |
| 13. | 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝนดารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**2.1 เดือน 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562**

**2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานอยางทั่วถึงสะดวกและปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ที่1 เมืองน่าอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่

2) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งดำเนินการในเรื่อง ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนไดรับการบริการดานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งดำเนินการในเรื่องบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกๆดาน ตามยุทธศาสตร์ที่2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งดำเนินการในเรื่องส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งดำเนินการในเรื่องคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าลดปญหามลภาวะเปนพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางสมดุลและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง**

1) องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า*“เมืองน่าอยู่สร้างเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพัฒนารายได้ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน ทันสมัยสู่สากล ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”* ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านคมนาคม ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และ ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกำหนดโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 จำนวน 353 ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป และพบว่าจำนวนโครงการ 34 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

**2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง**  1) วิสัยทัศน์

*“เมืองน่าอยู่สร้างเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพัฒนารายได้*

*ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน ทันสมัยสู่สากล ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”*

2) ยุทธศาสตร์ สิเคราะห์สภาพสังคมหรือบริบทในปัจจุบันของตำบลพระกลางทุ่ง เพื่อนำไปสู่การเป็นยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ดังนี้

**ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลพระกลางทุ่งยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือด้านงบประมาณดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดปัญหาดังนี้

1. งานถนน ภายในตำบลยังมีถนนดินและถนนลูกรัง เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีงบประมาณจำกัด ซึ่งในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานต้องแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขปัญหาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนในเขตตำบลต้องมีการจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาเหล่านี้พบว่าเป็นปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผนผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับ อบต.พระกลางทุ่ง ต้องให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองเพื่อในอนาคตจะได้ไม่ประสบปัญหามากนัก

2. งานไฟฟ้า พบว่าตำบลพระกลางทุ่งประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าในด้านการใช้เพื่อการเกษตร และใช้เพื่อส่องสว่างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เหตุของปัญหาเหล่านี้เกิดจาก งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีจำนวนจำกัด ทำให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่มากนัก

3. งานประปา ในเขตตำบลพระกลางทุ่ง การใช้น้ำประปา จะมีอยู่ 2 แบบ คือ น้ำประปาแบบภูมิภาค และน้ำประปาหมู่บ้าน เรื่องปัญหาที่พบนั้นจะพบแต่ในกลุ่มที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เช่น น้ำไม่สะอาด น้ำไหลไม่แรง ต้องการขยายท่อประปา ประชาชนต้องการล้างถังประปา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งไม่สามารถแก้ไขได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะระบบประปาเป็นระบบประปาหมู่บ้าน คือให้ชาวบ้านบริหารกันเอง ถ้าทาง อบต. เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านก็จะเป็นปัญหาที่ปลายเหตุนั้น เพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทาง อบต. จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานเพื่อนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

**ข. ด้านเศรษฐกิจ**

ในเขตตำบลพระกลางทุ่ง ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น รับจ้างทั่วไป ค่าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนน้อย ส่วนอาชีพการเกษตรประชาชนก็ทำการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกพืชระยะสั้น การเกษตรของประชาชนในตำบลพระกลางทุ่งเป็นการตลาดไม่กว้างมากนัก เช่นในการขายพืชระยะสั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคาว่าจะซื้อเท่าไร ประชาชนที่ปลูกพืชก็จะขายราคาตามที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อ จึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องทำการแก้ไขปัญหาต่อไป ว่าทำอย่างไรจะทำให้กลุ่มเกษตรในตำบลพระกลางทุ่งเข้มแข็งเพื่อรายได้เกษตรเพิ่มมากขึ้น

ในด้านศักยภาพการบริหารงาน การแก้ไขปัญหาของ อบต.พระกลางทุ่งยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการลงทุนภายในตำบลพระกลางทุ่งให้ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะต้องจัดการให้กลุ่มต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย กลุ่มเกษตรกรจะได้มีสิทธิ์ต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นกว่านี้

**ค. ด้านสังคม**

**ลักษณะสังคมของตำบลพระกลางทุ่ง**

สังคมทั่วไปในตำบลพระกลางทุ่ง เป็นสังคมเกษตรกรรม เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีลักษณะทางสังคมต่อไปนี้

1. ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจ เป็นหน่วยการผลิตและหน่วยบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารจะผลิตขึ้นใช้เอง และยังมีภาระหน้าที่อื่นเช่น ถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพ อบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

2. สมาชิกของครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สมาชิกในชุมชนจะให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน มีการติดต่อแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อและจริงใจ

3. ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย สมาชิกประกอบด้วยหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่งเป็นเครือญาติกัน มาอยู่รวมกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน

4. วัดเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา เป็นแหล่งสำคัญในการอบรมบ่มนิสัยแก่ประชาชน ค่านิยมเรื่องคุณความดีของศาสนา เป็นตัวควบคุมประพฤติของคนในชุมชน

5. ประชาชนในตำบลพระกลางทุ่งยึดมั่นอยู่กับประเพณี

6. ประชาชนยังมีความผูกพันกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ โชคลาภ หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

7. ประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น งานบวช งานศพ และงานบุญต่าง ๆ

8. ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ต่ำมาก

**ค่านิยมของสังคม**

1. ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยสงฆ์ได้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา

2. เคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เชื่อในเรื่องเหตุผล ความเป็นจริง และความถูกต้องมากขึ้นกว่าในอดีต

4. มีค่านิยมในการศึกษาหาความรู้มากกว่าในอดีต

5. นิยมความร่ำรวยและมีเกียรติ ให้ความสำคัญเรื่องความร่ำรวยและเงินทอง

6. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ทุกคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น

7. แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น แย่งชิง แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

8. ลอกเลียนตะวันตก รักความสบาย ใช้จ่ายเกินตัว เป็นการนำไปสู่การมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

9. มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตำราหรืออินเตอร์เน็ต

**ปัญหาที่พบในสังคมตำบลพระกลางทุ่ง**

1. ปัญหาความยากจน เนื่องจากปะชาชนขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม และลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สม่ำเสมอ เช่น กรรมการรับจ้าง มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย และลักษณะนิสัยคนในตำบลมีนิสัยเฉื่อยชา และเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา เช่น ทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน เพื่อจะได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง

2. ปัญหาด้านสุขภาพ ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันโรค และเกิดความยากจน เงินไม่เพียงพอต่อการรักษาโรค

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งต้องมีนโยบายบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนระวังโรคติดต่อ

**ง. ด้านการเมือง – การบริหาร**

ปัญหาด้านการเมือง-การบริหาร นั้น สามารถแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

**1. ปัญหาด้านอำนาจท้องถิ่น**

1.1 การได้รับการกระจายอำนาจน้อยเกินไป

1.2 ปัญหาการมีอำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสม และปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดอำนาจ

หน้าที่ของท้องถิ่น

**2. ปัญหาด้านการบริหาร อบต.** ประกอบด้วย

2.1 ปัญหาด้านนโยบาย

2.1.1 ปัญหาการกำหนดนโยบายและแผน

2.1.2 ปัญหาการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ

2.1.3 ปัญหาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น ประกอบกับเกิดปัญหาทรัพยากรบุคคลในฝ่ายปฏิบัติราชการ

2.2 ปัญหาด้านการคลังของท้องถิ่น

2.2.1 ปัญหาด้านรายได้ของท้องถิ่น ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามแผน

2.2.2 ปัญหาในด้านงบประมาณของท้องถิ่น มีจำนวนจำกัดในการพัฒนา

**3. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน** หัวใจหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ เป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่า การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนมีส่วนน้อย คงมีเพียงแต่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกแล้วประชาชนมักจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอื่น ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจจากประชาชน

ปัญหาทั้ง 3 ด้านดังกล่าว เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงจะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง

**จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตตำบลพระกลางทุ่ง เป็นพื้นที่ ราบเลียบริมแม่น้ำโขง พื้นที่ไม่ได้ติดริมน้ำโขงก็จะเป็นทุ่งนา และมีบ้านของประชาชนอาศัยอยู่ ปัญหาที่พบคือ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาขาดแคลนสวนสาธารณะ ปัญหาด้านมลพิษไม่มีความรุนแรง เพราะสถาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นปัญหาที่น่าเร่งด่วนก็น่าจะเป็น การจัดทำสวนสุขภาพ เพื่อเป็นปอดอย่างแท้จริง ภายในตำบลพระกลางทุ่งในอนาคต

จากสภาพสังคมและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ตำบลพระกลางทุ่ง สามารถนำมาวิเคราะห์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านชายแดน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ**

3) เป้าประสงค์

1. เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

2. สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

3. ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

4. มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบก้าวหน้าและมั่นคง

7. สถานที่ท่องเที่ยวพัฒนาให้มีมาตรฐาน

8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ

9. เป็นหน่วยงานที่สามารถจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ

4) ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2. จำนวนกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ระดับการมีความสุขของประชาชนอยู่ในระดับ 8

4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา

5. จำนวนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับอาเซียน

7. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกรรมการพัฒนามาตรฐานฝีมือ

8. จำนวนสินค้าที่สามารถแข่งขันได้

9. ระดับความสำเร็จของการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

10. ระดับการพัฒนาด้านการเกษตรและบรรจุภัณฑ์

11. ระดับการแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

12. จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

13. ระดับความสำเร็จในกาส่งเสริมการตลาดการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในภูมิภาค

14. จำนวนผู้มาใช้บริการในจุดผ่อยปรน

15. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น

16. ระดับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

17. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริการงานภาครัฐ

19. ระดับความพึงพอใจในการมาใช้บริการของประชาชน

20. ระดับความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

21. ระดับการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

5) ค่าเป้าหมาย

| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ | เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน สังคมมีระเบียบวินัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองได้รับการดูแล รักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่ดี ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองได้ |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่นการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมการสหกรณ์ส่งเสริมเยาวชนสตรี อุดหนุนอปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐองค์กรประชาชนองค์กรการกุศลองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายเพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรม ฯลฯพัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ชุมชน รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้าและบริการและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรร ประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และ ทักษะในการประกอบอาชีพ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | - ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านชายแดน | ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ต้องพัฒนาไปสู่ความมั่นคง (Stability) ความมั่งคั่ง (Prosperity) และความยั่งยืน ustainability)โดยความมั่นคงคือความสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งจากภายในประเทศและ ต่างประเทศความมั่งคั่งคือการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และสร้างความความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและความยั่งยืนคือการพัฒนาที่สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน |
| 6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ | ส่งเสริมการทำงานระบบราชการแนวใหม่มีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายในหลักธรรมาภิบาล |

6. กลยุทธ์

| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** |
| --- |
| 1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนนทางระบายน้ำสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง(Logistic) |
| 2. พัฒนาปรับปรุงระบบผังเมือง |
| 3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรป้ายบอกทางไฟส่องทางจราจรขยายเขตไฟฟ้าประปาอย่างทั่วถึง |
| 4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน |
| 6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน |
| 7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและมลพิษในชุมชน |
| 8. ส่งเสริมการฟื้นฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |
| 9. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |
| 10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 11. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| 12. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ |
| 13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนของชุมชนอนุภาคลุ่มน้ำโขงอาเซียนและจีนใต้ |
| 14. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา |
| 15. ส่งเสริมสนับสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันครอบครัว |
| 16. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น |
| 18. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ |
| 19. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 20. พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำมีการประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต |
| 21. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น |
| 22. พัฒนาขีดความสามารถของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน |
| 23. ส่งเสริมการปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สำคัญให้แก่เด็กและเยาวชน |
| 24. ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาวัฒนธรรมท้องถิ่น |
| 25. ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค |
| 27. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการตลาดการลงทุนการพัฒนาอาชีพสินค้าทางการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน |
| **กลยุทธ์** |
| 28. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 29. พัฒนาสินค้าการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร |
| 30. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น |
| 31. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา |
| 32.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ |
| 33. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ |
| 34. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรกลุ่มประเทศออนุภาคลุ่มน้ำโขง |
| 35. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการตลาดการค้าและการลงทุนในภูมิภาค |
| 36. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่อนปรน |
| 37. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน |
| 38. ส่งเสริมการขยายการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| 39. ส่งเสริมความเข้มแข็งSMEไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน |
| 40. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์(OTOP)ให้มีคุณภาพ |
| 41. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศลาวเวียดนามจีนตอนใต้ |
| 42. พัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านศาสนาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นสิค้าทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| 43. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ |
| 44.ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน |
| 45.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว |
| 46. บริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 47. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว |
| 48. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน |
| 49. ส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน |
| 50. การพัฒนาการให้บริการประชาชน |
| 51. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการโดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน |
| 52. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ICTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการ |
| 53. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง |
| 54. บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต |
| 55. พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน |
| **กลยุทธ์** |
| 56. พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล |
| 56.ส่งเสริมการให้บริการประชาชนด้วยระบบE-Service |
| 57. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| 57. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย |

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโครงการเศรษฐกิจ ส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง

**ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น**

**พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ**

**พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร**

**ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง**

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

**ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**

**ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

**ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย**

**การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ**

**การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

**การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

ฉบับที่ 12

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การรักษาความมั่นคงชายแดน

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การพัฒนาการค้าและการลงทุน

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างอย่างยั่งยืน

การรักษาความมั่นคงชายแดน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด**

ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

A B

F

D

B

a

E

C

A B C D E F

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาการการค้าผ่านแดน**

ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.**

**เป้าประสงค์**

1. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ

2. พัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนให้เกิดธรรมาภิบาล

3. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

4. เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ

**เป้าประสงค์**

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

2. ยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการบริหารการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

**เป้าประสงค์**

1.ส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

2. ส่งเสริมการตลาด การค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนในภูมิภาค

3. จุดผ่อนปรนมีมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการค้าชายแดน

**เป้าประสงค์**

1.เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อการแข่งขัน

2. ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าทางการเกษตร

3. ส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตร

4. ส่งเสริมการวิจัยและทดสอบด้านการเกษตรและบรรจุภัณฑ์

5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

**เป้าประสงค์**

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม

2. ประชาชนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา

4. ประชาชนมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับอาเซียน

5. ประชาชนมีมาตรฐานทักษะฝีมือและภาษาเพื่อรองรับอาเซียน

**เป้าประสงค์**

1. เมืองที่สงบและปลอดภัย สะดวก สะอาด สวยงาม

2. ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

L

K

J

I

H

G

L

K

J

I

H

G

G H I J K L

G H I J K L

**กลยุทธ์**

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนของชุมชนอนุภาคลุ่มน้ำโขง อาเซียนและจีนใต้

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

6. ส่งเสริมสนับสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว

7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

9. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ

10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ การแข่งขันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

11. พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำมีการประกอบอาชีพ มีรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

**กลยุทธ์**

1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistic)

2. พัฒนาปรับปรุงระบบผังเมือง

3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง

4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน

7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน

8. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

9. เทิดทูนสถาบันระมหากษัตริย์

**กลยุทธ์**

1. ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยายพื้นที่ชลประทาน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. พัฒนาสินค้าการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร

6. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น

7. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ

9. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

10. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรกลุ่มประเทศออนุภาคล่มน้ำโขง

**กลยุทธ์**

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาด การค้าและการลงทุนในภูมิภาค

2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่อนปรน

3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

4. ส่งเสริมการขยายการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

5. ส่งเสริมความเข้มแข็ง SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

6. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีคุณภาพ

7. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศลาว เวียดนาม จีนตอนใต้

**กลยุทธ์**

1. พัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

5. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน

**กลยุทธ์**

1. การพัฒนาการให้บริการประชาชน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ โดยเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการ

4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐ

ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

5. บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

6. พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากร

ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน

7. พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

8. ส่งเสริมการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงาน

ผลผลิต

น้ำใช้ในการเกษตรไม่ทั่วถึง ผลิตผลการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รัข่าวสารไม่ทั่วถึง

ปัญหาหารว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เดินทางลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อย

คลองตื้นเขิน น้ำเน่า น้ำเสีย น้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ

-ขุดลอกคลอง -ก่อสร้างถนนคสล.34สาย -ส่งเสริมกลุ่มจักรสาน -ซ่อมแซมหอกระจายข่าว -โครงการก่อสร้างลานตากข้าว

-วางท่อระบายน้ำ -ลงลูกรังถนนดิน -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร -โครงการส่งเสริมการปลูกผักออแกนิค

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ -ตัดถนนใหม่ -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด1โครงการ -วางท่อน้ำเพื่อการเกษตร1 -ลอกร่องระบายน้ำ -ซ่อมแซมทางเดินเท้าริมเขื่อน -ก่องสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก

-ปรับปรุงรางระบายน้ำ -ปรับปรุงถนนคสล.

-ซ่อมแซมถนนคสล.

-ขยายถนนคสล.1สาย

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต1

-ก่อสร้างถนนลาดยาง

โรคติดต่อ

งานไฟฟ้า

น้ำประปาไม่ทั่วถึง

ส่งเสริมกีฬา

การท่องเที่ยว

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

**1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่ออบต.**

1.1 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

1.2 การเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลตำบล

**ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลตำบล**

ในส่วนของผลกระทบภายหลังเป็นเทศบาลตำบลนั้นลักษณะเด่นคือเรื่องของการกำกับดูแลเทศบาลตำบลถูกกำกับดูแลจากเดิมที่เป็นอำนาจของนายอำเภอโดยตรงก็อยู่ในกำกับของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายอำเภอเป็นเพียงผู้ช่วยกำกับดูแลเทศบาลที่มีในเขตอำเภอนอกจากนี้เทศบาลจะมีความใกล้ชิดกลับส่วนกลาง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เพิ่มขึ้นในขณะที่ประเด็นทางการคลังก็เป็นปัญหาที่ต้องรองบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลักและยังไม่เป็นไปตามการประมาณการทำให้ประสบปัญหาในการบริหารงานเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องผลกระทบในมิติด้านการเมืองนั้นมีแนวโน้มที่จะ

แข่งขันทางการเมืองที่ใช้เงินในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นมีการรวมกลุ่มทางการเมืองมากขึ้นแม้จะไม่ใช่กลุ่มที่

ถาวรก็ตามในด้านความสัมพันธ์กับการเมืองระดับชาตินั้นเทศบาลตำบลมีความชัดเจนในการสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคแต่ในเวทีท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่นักส่วนมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนยังจำกัดเฉพาะการเลือกตั้งเป็นหลักส่วนการมีส่วนร่วมลักษณะอื่นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือแนวทางอื่นยังจำกัดอยู่หรืออย่างมากการมีส่วนร่วมของประชาชนก็อยู่ในระดับการรับรู้ข่าวสารจากทางเทศบาลตำบลในบางเรื่องเท่านั้นในบริบทของพื้นที่ผู้นำท้องที่และผู้นำเชิงโครงสร้างค่อนข้างมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารและการติดต่อกับประชาชนในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะอำนาจหน้าที่ก็ไม่ต่างกันมากนักอีกทั้งยังประสบปัญหาการไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของเทศบาลตำบลได้จำนวนมากเพราะงบประมาณไม่เข้าตามการประมาณการและต้องรองบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลักรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งสองกรณีเพียงประมาณร้อยละ 3 เท่านั้นในขณะเดียวกันการดำเนินการก็ลงไปที่แผน

บริหารทั่วไปและงานตามแนวนโยบายของรัฐเป็นหลักโดยเฉพาะงานด้านการสังคมสงเคราะห์ที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วกลายเป็นว่างานฝากของรัฐบาลเป็นงานประจำของท้องถิ่นไปและมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้นำท้องที่นั้นถือเป็นภาวะที่ท้าทายของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาในการทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองท้องที่เพื่อประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เพราะกรณีที่สมาชิกสภาลดลงแล้วไม่สามารถสร้างความผูกพันและดูแลประชาชนในบางพื้นที่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะยังมีลักษณะการแบ่งความรู้สึกตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ทั้งนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาลตำบลควรแสวงหาความร่วมมือในการดูแลพื้นที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกความรู้สึกเป็นอื่นในเขตเทศบาลตำบล

กล่าวโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

เทศบาลตำบลนั้นโดยทั่วไปแล้วมีความมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีอำนาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะรวมถึงพัฒนาท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากขึ้นด้วยอีกทั้งมีทรัพยากรการบริหารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่จากการศึกษาอาจพิจารณาได้ว่าค่อนข้างสวนทางกันเจตนารมณ์ในการจัดตั้งดังกล่าวนั่นคือขอบเขตอำนาจหน้าที่อาจไม่ได้กว้างขวางมากนักเพราะอำนาจโดยทั่วไปที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งทั้งของอบต.และเทศบาลนั้นอำนาจแทบไม่ต่างกันในขณะที่อำนาจในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจทั้งเทศบาลและอบต.ไว้อย่างกว้างขวางทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลังของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดได้มากน้อยเพียงใดขณะที่เรื่องการกำกับดูแลนั้นเทศบาลตำบลต้องถูกกำกับดูแลจากส่วนกลางและระดับจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการคลังท้องถิ่นก็ไม่เป็นไปตามประมาณการและไม่สามารถพึ่งตนเองได้อีกทั้งในกระบวนการยกฐานะก็มีปัญหานานัปการและพอหลังเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลก็ยังพบกับประเด็นท้าทายหลายประการด้วยกันเมื่อเป็นดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะทำการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลจำเป็นที่ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆและผลกระทบให้รอบด้านและที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับประชาชนด้วยความจริงใจไม่ให้เป็นเพียงว่าเทศบาลตำบลเป็นของข้าราชการประจำและนักการเมืองท้องถิ่นเพียงเท่านั้นเพราะดูเหมือนว่าประโยชน์จะพึงมีแก่ข้าราชการประจำและนกนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่าประชาชนดังนั้นต้องทำให้การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเองของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตัวกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะต้องมีการดำเนินการที่สามารถบอกเหตุผลความจำเป็นของพื้นที่รวมถึงบอกข้อเด่นข้อจำกัดของการบริหารงานเทศบาลแก่ประชาชนในวงกว้างเพื่อเกิดการถกแถลงถึงประเด็นที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหารือหากประชาชนรับรู้เข้าใจถึงความจำเป็นของพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็จะทาให้ประชาชนตระหนักในการทำหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นไม่ควรปล่อยให้เป็นเทศบาลตำบลไปตายเอาดาบหน้าหากแต่ต้องคำนึงถึงความพร้อมขององค์กรและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่มากกว่าความพร้อมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำเป็นหลัก

ที่มา: วิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในจังหวัดขอนแก่น สุนทรชัยชอบยศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554

1.3 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้อปท.

**1.การเข้าสู่AEC จะทำให้เกิดผลกระทบกับอบต. ดังนี้**

1.1.การลงทุนจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ประเทศที่การศึกษาระบบดีๆ ก็จะมาเปิดโรงเรียนในบ้านเรา อาจทำให้โรงเรียนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีต้องปรับตัว ไม่เช่นนั้นอาจจะสู้ไม่ได้  
 1.2. ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean และไทยอาจจะเด่นในเรื่อง การจัดการประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกันเพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ของประเทศต่างชาติจะมีราคาสูงมากหากเทียบกับประเทศไทย)

จากผลกระทบในข้อนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้รบผลกระทบในการรักษาพยาบาลแพงมากขึ้น

1.3. การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์, การท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรมสิ่งทอจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผู้ลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะมากนัก ค่าแรงจึงถูก ( ณ วันที่ 15 ก.ย.56 ค่าแรงหนุ่มสาวโรงงาน ณ ประเทศลาว อยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทไทย)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งจะได้รับผลกระทบ จะเกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเพราะนายจ้างจะจ้างแรงงานจากประเทศลาวเพิ่มมากขึ้น

1.4. เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทยมากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐานว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อสื่อสารใน AEC) บางทีเรานึกว่าคนไทยไปทักพูดคุยด้วย แต่เค้าพูดภาษาอังกฤษกลับมา เราอาจเสียความมั่นใจได้   ส่วนสิ่งแวดล้อมนั้น ป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์, สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดูป้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นตัวอย่าง) และจะมีโรงเรียนสอนภาษามากมาย หลากหลายหลักสูตร

ตำบลพระกลางทุ่งจะได้รับผลกระทบในด้านภาษามากขึ้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ จะทำให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.5.การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาทน้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย

1.6. ตำบลพระกลางทุ่งจะไม่ขาดแรงงานที่ไร้ฝีมืออีกต่อไปเพราะแรงงานจะเคลื่อนย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน  และยังมีปัญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อันนี้รัฐบาลควรต้องวางแผนรับมือ

1.7. คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปทำงานเมืองนอก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (ที่จะให้สิงคโปร์เป็นหัวหอกหลัก) เพราะชาวไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมาก แต่พวกชาวต่างชาติก็จะมาทำงานในไทยมากขึ้นเช่นกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เก่งๆ มาทำงานกับเราก็ได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง  บริษัท software ในไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กับ บริษัทต่างชาติให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะสมองไหลสำหรับตำบลพระกลางทุ่ง จะได้รับผลกระทบในเรื่องสมองไหลเนื่องจากผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ส่วนมากจะไปทำงานที่อื่น หรือต่างประเทศ

1.8. อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะ

คึกคักมากขึ้น เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นจุดขนส่งสำหรับตำบลพระกลางทุ่งจะคึกคักมาเป็นพิเศษเพราะจะมีนัดท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเขตตำบลในช่างบุญประเพณีต่าง ๆ

1.9. สาธารณูปโภคในประเทศไทย หากเตรียมพร้อมไม่ดีอาจขาดแคลนได้ เช่น ชาวพม่า มาคลอดลูกในไทย ก็ต้องใช้โรงพยาบาลในไทยเป็นต้น

1.10. ไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในการผลิตอาหาร เพราะ knowhow ในไทยมีเยอะประสบการณ์สูง และบริษัทอาหารในไทยก็แข็งแกร่ง ประกอบทำเลที่ตั้งเหมาะสมอย่างมาก แม้จะให้พม่าเน้นการเกษตร แต่ทางประเทศไทยเองคงไปลงทุนในพม่าเรื่องการเกษตรแล้วส่งออก ซึ่งก็ถือเป็นธุรกิจของคนไทยที่ชำนาญอยู่แล้วประชาชนในตำบลพระกลางทุ่งในอาชีพเกษตรกรรมจะมีตลาดรองรับมากขึ้น

1.12. ไทยจะเป็นศูนย์การการท่องเที่ยว และคมนาคมอย่างไม่ต้องสงสัย หากผู้ประกอบธุรกิจในไทยที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนี้ปรับตัวและเตรียมพร้อมดีก็จะได้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและคมนาคม

1.13. ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจาก จะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น, ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้, จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์, กัมพูชาทาวน์, ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

**2.การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.**

**AEC** หรือ **Asian Economics Community** คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน10ประเทศโดยมีไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเองจะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้นและการนำเข้าส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 3 1ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย **AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ**

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน6ยุทธศาสตร์ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือการเข้าสู่AECที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่

**ในยุทธศาสตร์นี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้พัฒนาไปในแนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาไว้หลายเรื่องเช่น**การปรับปรุงและก่อสร้างถนนทางระบายน้ำสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง(Logistic)**ผังเมืองเรื่องโรคติดต่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**ในยุทธศาสตร์นี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้พัฒนาไปในแนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาไว้หลายเรื่องเช่นในเรื่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี**และให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น และส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมให้มากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมายอีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น

**การศึกษา**

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในด้านภาษา เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

**ศาสนา**

อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้นเช่นอาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกันเช่นชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น

**วัฒนธรรม**

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEANSOCIO-CULTURALCOMMUNITY)มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญคือการพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรมเช่นมุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้ามตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้ามการใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพเป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้นด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติสาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติอาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆมลพิษจากข้อเสียข้ามแดนเช่นอาจมีขยะข้ามแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านชายแดน

**องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวจึงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้ทำการติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับสปป.ลาวบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันเรือยาวการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่อนปรนในตำบลเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบโลกจึงทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาติดต่อค้าขายกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเขต อบต.พระกลางทุ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้าขายการลงทุนในปัจจุบันนี้มีคนมาจาก สปป.ลาวได้มาทำการค้าขายลงทุนในเขตตำบลพระกลางทุ่งเป็นจำนวนมากและสินค้าของ สปป.ลาวบางอย่างไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นประชาชนต้องการทำวิเคราะห์เลือกสินค้าในการบริโภคจากสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับโรงแรมรีสอร์ทที่พักในพื้นที่เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาตอนุมัติต่างๆซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษจีนเป็นต้นเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐเช่นการเสียภาษีบำรุงท้องที่การเสียภาษีป้ายเป็นต้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ

**2.1.4 การวิเคราะห์ศักยภาพ**

**1) SWOT Analysis**

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot analysis) ของตำบลพระกลางทุ่งจากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลพระกลางทุ่งในภาพรวม ได้นำมากำหนดประเด็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตำบลพระกลางทุ่งโดยอาศัยเทคนิค Swot analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในตำบล (Internal factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (Threat) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (External factor) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางวิเคราะห์ ดังนี้

1. **จุดแข็งและจุดอ่อน**

**ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของตำบลพระกลางทุ่ง**

| **ปัจจัยภายใน** | **จุดแข็ง**  **(Strength)** | **จุดอ่อน**  **(Weakness)** |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | -มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันสู่ถนนสายหลัก  - มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว  -มีแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานนาชาติ คือแม่น้ำโขง | -งบประมาณในการพัฒนาตำบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  -พื้นที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงยังพบปัญหาน้ำไม่พอใช้ในการเกษตร  -เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ำแห้งและสายน้ำตื้นเขิน |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | -ขาดการจัดการบริหารน้ำในภาพรวมที่ประสิทธิภาพ  -มีปัญหาพื้นที่ทำกินเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน |
| เศรษฐกิจ  -อุตสาหกรรม  -การท่องเที่ยว | -มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะข้าว พืชระยะสั้น  -มีฐานอุตสาหกรรมด้านครัวเรือนใน  การผลิตผ้าทอพื้นเมือง  -มีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน | -ผลผลิตพืชระยะสั้น และข้าว ขาดการบริหารจัดการทางการตลาด  -การตลาดไม่แน่นอนและขาด  ทักษะฝีมือในการออกแบบ  -ประชาชนมีความสามารถด้านหัตถกรรมทอผ้าแต่การออกแบบยังขาดความรู้  -ไม่มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวทำให้การเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก |
| เกษตร | มีแม่น้ำโขงและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | ผลผลิตทางด้านการเกษตรยังไม่ได้ผลผลิตจำนวนมาก |
|  |  |  |
|  |  |  |
| สังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการศึกษา | -มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะวัฒนธรรมบุญประเพณีประจำปี  -เป็นตำบลที่มีความโดดเด่นด้านสืบสานพุทธศาสนาและประเพณี | -การจัดการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ |

**ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของตำบลพระกลางทุ่ง**

| **ปัจจัยภายนอก** | **จุดแข็ง (Strength)** | **จุดอ่อน (Weakness)** |
| --- | --- | --- |
| ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว | สถานที่สำคัญของตำบลพระกลางทุ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวแบบธรรมชาติและประเพณีประจำปี | สถานที่สำคัญของตำบลพระกลางทุ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากจังหวัดและขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว |
| ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ในพื้นที่ตำบลพระกลางทุ่งมีแรงงานจำนวนมากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์และมีอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทต่างๆที่เป็นที่ยอมรับของตลาดเช่นหัตถกรรมการทำทอผ้าเป็นต้น | แรงงานและวัตถุดิบที่เหลือใช้ของตำบลพระกลางทุ่งมีจำนวนมากแต่ยังขาดการนำวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน |
| เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตร | สภาพพื้นที่ตำบลพระกลางทุ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชหลายชนิดเช่น ข้าว พืชระยะสั้น (ผักโหระพา ข้าวโพด เป็นต้น) | ผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากผูกขาดจากพ่อค้าคนกลางรวมถึงประชาชนขาดความรู้เรื่องระบบสหกรณ์และต้นทุนการผลิตสูง |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเส้นทางคมนาคมมีการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลถึงอำเภอถนนสายหลักสู่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 | พื้นที่ตำบลพระกลางทุ่งประกอบด้วย16หมู่บ้านมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาอีกมาก |
| ด้านสังคม วัฒนธรรม | ตำบลพระกลางทุ่งมีศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนรู้จักวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมการศึกษาของเด็กมีการขยายตัวเด็กเข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดตั้งชุมชนมีความเข้มแข็งออกตรวจเวรยามช่วยเหลือทางราชการตลอดจนถึงการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขมีการสนับสนุนงานสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและพาหะนำโรค | เยาวชนรุ่นหลังไม่มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีชิวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนพื้นเมืองเข้าสู่ระบบวิถีชีวิตแบบเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ |
| ด้านการเมือง | - นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและประชาชนความขัดแย้งทางการเมืองระดับผู้บริหารมีน้อย  - ประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผู้นำท้องถิ่นมีความรักความผูกพันกับท้องถิ่นสูงประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองในระดับสูง | ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย |
| ด้านการศึกษา | -ตำบลพระกลางทุ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาให้กับเด็กได้อย่างทั่วถึง | -ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งเด็กไปเรียนต่อในต่างพื้นที่  -ระเบียบกฎหมายยังไม่เอื้อให้อปท.ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ |

.

**2. โอกาส (O=OPPORTUNITY)**

1. พระราชกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจของ อบต.

2. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

3. ประชาชนและชุมชน เวลานี้ประชาชนและชุมชนก็ต้องปรับตัวเองด้วย และเป็นโอกาสที่จะปรับตัวเองได้ เพราะทุกฝ่ายเริ่มเห็นความสำคัญและพุ่งเป้าการพัฒนาไปที่ประชาชนและชุมชน

4. ประชาชน เข้ามา มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากขึ้นส่งผลให้ การทำงานภาครัฐ ต้องปรับยืดหยุ่นให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน   
โดยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย ที่ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่สอดคล้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน มีการบูรณาการงาน มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างเสมอภาค  มีช่องทางเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม ร่วมกันกำกับดูแลกิจกรรมเหล่านั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนดไว้ กำกับดูแลงบประมาณของรัฐ ที่มาจากภาษีของประชาชน มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างพลังการทำงานร่วมกันอย่างมีวิสัยทัศน์ มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของ คนในชุมชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

5. การแก้ปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครพนม โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก

6. ภูมิประเทศติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7. รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อต่อโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม

8. ประเทศเพื่อนบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และศักยภาพสูง

**3. อุปสรรคหรือข้อจำกัด (T=Threat)**

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ทั่วถึง

2. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งยังไม่มีความชำนาญและบุคลากร

3. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ด้าน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีข้อจำกัดมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงาน

5. ความไม่เข้าใจของบุคลากรในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า

**2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

| ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนคระนม | ยุทธศาสตร์  (ของ อปท.) | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลอกรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 1 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำหมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก  คอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายทรงสิทธิ์ โคตะ ถึงบ้านางเพ็ญศรี น้อยนุช | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายเรียบคลอง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อนหมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บุ่งแซง หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการกอสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยเซือมขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ซอยมณีเจริญ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลาดยาง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากเตาอิฐธนพัฒน์ ถึงบ้านนานสิน อรรคศรีวร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการถมดินริมเขื่อน หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรัง สายริมบึง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการตัดถนนใหม่ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการตัดถนนใหม่ หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการตัดถนนใหม่ หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อนหมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมโขง หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างทางลงพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำโขงหมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการขุดทางน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรังถนนดิน หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายหลังวัดถึงหมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม. 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการตัดถนนใหม่ หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร. | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมืองานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างป้อมตรวจการณ์ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 9) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 1) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการป้องกันยาเสพติดและจุดลงเรือ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 6) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 7) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 13) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 16) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 5) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการติตตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก้ไขปัญหาการว่างงาน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการฝีกอบรมอาชีพระยะสั้นให้เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | จัดหาที่ทิ้งขยะ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | จัดซื้อถังรองรับขยะ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการจัดการขยะในชุมชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการสร้างคนสร้างเยาวชนสร้างพื้นป่ายั่งยืน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | ปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการส่งเสริมการผลิตไปโอดีเซล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | /// |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | / |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ตรวจสุขภาพประชาชนในตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |  | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการบริหารงานของ อบต. | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมสัมมนาชาวบ้านปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | พัฒนางานนวดแผนไทย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | คุณธรรมนำไทย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการ อบต. สัญจร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ตลาดนัดโค-กระบือ ตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (OTOP) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสตรี | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มทำลวดหนาม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปไม้และปูนซีเมนต์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตทองคำเปลว | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มจักรสานตะกร้าหวาย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มการผลิตเห็ดนางฟ้า | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มการเลี้ยงไก่พันธ์และไก่พื้นเมือง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มการผลิตดอกไม้จันทน์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มผลิตน้ำยาล้างจาน แซมพู | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปทำปลาร้า | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนจัดทำหีบศพครบวงจร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผักชีฝรั่ง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนเกษตรอินทรี (ปลูกผักปลอดสารพิษ) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักรสานกระติ๊บข้าว | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีหมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร หมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตร หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประมง หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผัก ออร์แกนิค หมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด ออแกนิค หมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าพื้นเมืองศรีโคตร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ปศุสัตย์ ประมง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมเครื่องอกกำลังกายกองร้อย ตชด. 235 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  หมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นในสถานศึกษา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลักศิลาใต้ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุดแคน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุดแคน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างศูนย์ปรายศัตรูพืชชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยประจำตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดหาอุปกรณ์ในโครงการเต้นแอโรบิค | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนส่งเสริมการกีฬาในสถานศึกษา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด | / |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | / |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้ออาหารกลางวัน | // |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาการจัดศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนในตำบลพระกลางทุ่ง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสานสายใยสัมพันธ์ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการทัศนศึกษาดูงานครู บุคลากรทางการศึกษา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการแลกเปลี่ยนสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการประกวดเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการประกวดบุคลากรดีเด่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการนิเทศบุคลากรทางการศึกษาประจำปี | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการประกวดหนูน้อยฟันสวย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการวันแม่แห่งชาติ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แบบ ผ.01 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดและโรคไข้เลือดออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการคัดกรองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำเย็นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการรักษ์โลกสวยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการกินดีมีสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการ 5 ส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาระบบคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อเตียงพยาบาลประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อที่นอนเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมดับเพลิงเบื้อต้นและการหนีไฟเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อตู้เย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดทำห้องสมุดสำหรับเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพาเด็กทัศนศึกษานอกสถานที่ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมเด็กกินผัก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการขยะรีไซเคิลสำหรับเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการเฝ้าระวังโภชณาการเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่มาตรฐานอาเซียน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการวันครู | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้ออุปกรณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการหนูน้อยหันสวย | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการหนูน้อยรักการอ่าน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการเล่านิทานให้ลูกฟัง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการหนูน้อยเต้นแอโรบิค | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมศีลธรรมเยาวชนและประชาชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอบรมเข้าปริวาสกรรม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการจัดตั้งศูนย์สอนภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมเยาวชนและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก | / |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสภาเด็กตำบลพระกลางทุ่ง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สนับสนุนงานควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการควบคุมและกำจัดโรคไข้หวัดนก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยางที่มีภาวะพึ่งพิง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านวิชาการ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า | / |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการฝึกอบรมต้านยาเสพติด | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการก่อสร้างทางลงพื้นที่การเกษตรริมโขง หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการลอกคลองบึงกองหมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ขุดบ่อน้ำกินน้ำใช้ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการขุดลอกบึงกอง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการขุดคลอง หนองเบ็นฮู | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการขุดลอกบึงขี้เหล็ก | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบึงกอง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ส่งเสริมการทำเกษตรนาปรัง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ไม้พันธุ์ดี | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน โคพื้นเมือง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด ไก่พันธ์เนื้อ พันธ์พื้นเมือง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | จัดหาเครื่องจักรกลอัดเม็ด | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | จัดหาเครื่องอัดฟาง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | โครงการก่อสร้างโรงอบข้าว ขนาดครั้งละ 2 ตัน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | ส่งเสริมตลาดกลางการค้าชายแดน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาการค้า การลงทุน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน | โครงการสนับสนุนจุดรวมเรือจัดระเบียบเรือ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | * จัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี * จัดการแข่งขันเรือกีบ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่  วันปิยะ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ฯ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | บูรณะสาธารณสถานที่สำคัญในตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณีวัฒนธรรม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมบุญประเพณีหาดทรายทอง หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มศรีโคตร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และการสะเล่นพื้นบ้าน | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกลุ่มดนตรีพื้นเมือง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการปลูกต้นไม้สวนสาธารณะให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านและตำบล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านสมาชิกสหกรณ์ (โฮมสเตย์) | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | จัดซื้อท่อคอนกรีตเพื่อปลูกต้นไม้รายทาง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Home Stay | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมหาดทรายทอง หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน หมู่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการต่อเติมปรังปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 10 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ศูนย์เรียนรู้ด้านภาษาพัฒนาสู่มัคคุเทศก์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในสำนักงาน และกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในกิจการของ อบต. | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบ ผ.01 | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ก่อตั้งวิทยุชุมชน และระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดหาวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ปรับปรุงและดูแลเว็บไซด์ อบต. | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ติดตั้งและดูแลระบบแลนในสำนักงานและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ติดตั้งและซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดหาเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการอำเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการซ่อมบำรุง/รักษาทรัพย์สินของ อบต. | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและเอกสารความรู้สำหรับหมู่บ้าน | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการ Internet หมู่บ้าน/ชุมชน | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | เงินอุดหนุน  (1) เงินอุดหนุน อปท.  (2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (3) เงินอุดหนุนเอกชน  (4) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  แบบ ผ.01 | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการจ้างเหมาบริการ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ค่าสาธารณูโภค | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | / |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | เงินสำรองจ่าย | / |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารสถานที่ราชการ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อรถตักดินขุดดินหน้าหลัง | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขา | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ก่อตั้งวิทยุชุมชน และระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ในด้านภาษา | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ที่ 14 | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อเครื่องมืองานสำรวจ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบวัสดุ | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนราคา | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ก่อสร้างกำแพงสถานที่ราชการ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | อุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมุ่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | โครงการอุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 1 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมุ่ที่ 4 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 11 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่ที่ 12 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่ที่ 15 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่ที่ 2 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 5  แบบ ผ.02 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 14 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 16 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 **ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน** | เมืองน่าอยู่ | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่** | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าธาตุพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุน อสม. | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนกลุ่มสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอุดหนุนกลุ่มเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนกลุ่มกลองยาว | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอุดหนุนกลุ่มปลูกไม้ประดิษฐ์บ้านหลักศิลาเหนือ | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอุดหนุน ศพส.อ.ธาตุพนม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนกลุ่มสตรีศรีโคตร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนกลุ่มสตรีผลิตภัณท์สมุนไพร | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการอุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟและรำบูชาพระธาตุพนม | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลพระกลางทุ่ง | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม | / |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในเขต อำเภอธาตุพนม โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองน่าอยู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่ | 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2  3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระรัชชฎา หมู่ที่ 3  4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3  5.โครงการลงลูกรังถนนด้านข้าง รพสต.ตำบลพระลางทุ่ง หมู่ที่ 3  6.โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้านนางอาทิตย์ ภู่น้อย หมู่ที่ 3  7.โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายวิเศษ-บ้านนางนวล หมู่ที่ 3  8.โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4  9.โครงการวางท่อพร้อมถมดินคลองด้านหลังศาลาประชาคมถึงสำนักสงฆ์บ้านธาตุน้อยหมู่ที่ 5  10.โครงการวางท่อส่งน้ำจากแม่น้ำโขงลงสระด้านหลังสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 5  11.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเปรมชัย หมู่ที่ 5  12.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายริมบึง หมู่ที่ 5  13.โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 11 ถนนเส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายศักดิ์สิทธิ์ สารสิทธิ์ ถึงบ้าน นายสมคิด จักกัติ  15.โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (ก่อสร้างรั้ว)หมู่ที่ 13  16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 14  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 14 เส้นเหล่ากกตาล ถึง หนองกุดแคน  17.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 15 เส้นบ้านนางสำลี ถึงบ้าน นายวิรัตน์ประมาณ 400 เมตร  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายริมบึง หมู่ที่ 16  18.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานสุ่มไก่หมู่ที่ 10  19.โครงการจัดซื้อถังขยะ  20.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  21.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 15 จากบ้านนายนาวี ศิริวงศ์ – หนองสระพัง ระยะทาง 500 ม.  22.โครงการก่อสร้างเชื่อมต่อคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 9 หน้าวัดพระกลางทุ่ง ถึงทางทิศตะวันตก  23.โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยสุขสันต์ หมู่ที่ 2 บ้านนางดานุวรรณ  24.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 2 จำนวน 5 จุด  25.โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 16  26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายนพรัตน์ กิโมโน  27.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยข้างบ้านนางสมเพช อรรคนิตย์ ถึงหน้า อบต. ประมาณ 30 เมตร  28.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหลกหมู่ที่ 8 เส้นหน้าบ้าน ส.อบต ประจักษ์ ถึงลำห้วยแคน ระยะทาง 100 เมตร  29.โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 12 สายริมคลอง จากบ้านนายบัวสอน ศรีธรรมมา ทางทิศเหนือ  30.โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  31.โครงการลอกรางระบายน้ำหมู่ที่ 4  32.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  33.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ซอยเปรมชัย  34.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 6  35.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10  36.โครงการจัดซื้อถังขยะหมู่ที่ 13 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. | - |
| ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝนดารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | / |
|  | | | | | รวม | 48 | 13 |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 48 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 466 โครงการ ดำเนินการจริง 48 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.30 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ จำนวน 23 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนโครงการ 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ จำนวน 1 โครงการ

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562**

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ตามวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 219,700 | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | กองการศึกษา |
| 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการรสนับ  สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น | เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ตามวัย | โรงเรียนในตำบลพระกลางทุ่ง | 961,160 | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | กองการศึกษา |
| 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมตามวัย | เยาวชนและเด็ก ในเขตตำบลพระกลางทุ่ง | 10,000 | จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กได้แสดงออกและได้ร่วมกิจกรรม | กองการศึกษา |
| 4. อาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ตามวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลพระกลางทุ่ง | 468,848.10 | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | กองการศึกษา |
| 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคร้าย | ประชาชนและสัตว์ในเขตตำบลพระกลางทุ่ง | 28,560 | จำนวนสุนัขที่ฉีดยาป้องกันโรคสุนัขบ้า | ประชาชนไม่เป็นโรคไข้โรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนและเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด | กิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ อบต.พระกลางทุ่ง | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองการศึกษา |
| 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อการบริหารราชการและบริการประชาชน | โครงการของทุกหมู่บ้านตำบลพระกลางทุ่ง | 51,612 | จำนวนโครงการ | การบริหารและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามสมควร | ผู้สูงอายุ  ตำบลพระกลางทุ่ง | 4,852,700 | จำนวนผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามสมควร | ผู้ติดเชื้อเอดส์  ตำบลพระกลางทุ่ง | 75,000 | จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามสมควร | ผู้พิการ  ตำบลพระกลางทุ่ง | 812,800 | จำนวนผู้พิการ | ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันสำคัญของชาติ | เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม | กิจกรรม/โครงการ | 3,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม | กองการศึกษา |
| 1.สำรองจ่าย | เพื่อการบริหารราชการและบริการประชาชน | ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน | 753,000 | ความพึงพอใจของประชาชน | การบริหารและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ธาตุพนม | 25,000 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **จำนวนเงิน** | ผลที่ได้รับจริง  หรือผลที่สำคัญ | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **หน่วยงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** | 1. แผนงานการศึกษา | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 219,700 | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร | กองการศึกษา ฯ |
|  |  | 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการรสนับ  สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น | 961,160 | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร | กองการศึกษา ฯ |
|  |  | 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและงานวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและได้ร่วมกิจกรรม | จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | กองการศึกษาฯ |
|  |  | 4. อาหารเสริม (นม) | 468,848.10 | เด็กได้รับสารอาหารครบ | จำนวนเด็กได้รับสารอาหาร | กองการศึกษา ฯ |
|  | 2. แผนงานสาธารณสุข | 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 28,560 | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในเขตตำบล | จำนวนสุนัขที่ฉีดยาป้องกันโรคสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
|  | 3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนและเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | 150,000 | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | กองการศึกษา ฯ |
|  | 4. แผนงานงบกลาง | 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 51,612 | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนโครงการ | สำนักปลัด |
|  |  | 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,852,700 | ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนผู้สูงอายุ | สำนักปลัด |
|  |  | 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 75,000 | ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ | สำนักปลัด |
|  |  | 4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 812,800 | ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนผู้พิการ | สำนักปลัด |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันสำคัญของชาติ | 3,000 | รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม | จำนวนผู้เข้าร่วม | กองการศึกษาฯ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ** | 1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1.สำรองจ่าย | 753,000 | การบริหารและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ความพึงพอใจของประชาชน | สำนักปลัด |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **จำนวนเงิน** | ผลที่ได้รับจริง  หรือผลที่สำคัญ | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **หน่วยงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ** | 1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝนดารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่...5..กุมภาพันธ์ 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 15 | 15 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 10 | 10 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 5 |
| รวมคะแนน | | **100** | 90 | 90 |

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ**องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง | **20** |  |  |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 15 | เห็นด้วย |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 0 | 0 | เห็นด้วย |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 0 | 0 | เห็นด้วย |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง | 3 | 3 | 15 | เห็นด้วย |
| **รวม** | **20** | 16 | 80 |  |

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

| **ลำดับ** | | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | |  | |  |  |
|  | | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | | 2 | | 13.3 | เห็นด้วย |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | | 0 | | 0 | เห็นด้วย |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | | 2 | | 13.3 | เห็นด้วย |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | | 2 | | 13.3 | เห็นด้วย |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | | 0 | | 0 | เห็นด้วย |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | | 2 | 2 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | | 2 | 2 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | | 2 | 2 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | | 1 | 1 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| **รวม** | | **15** | **13** | | **86.7** | |  |

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.4 | เห็นด้วย |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.4 | เห็นด้วย |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.4 | เห็นด้วย |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 7.74 | เห็นด้วย |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| **รวม** | **65** | **65** | **100** |  |

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่..5...กุมภาพันธ์ 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 5 | 5 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 7 | 7 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 7 | 7 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 10 | 10 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 3 | 3 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 5 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 87 | 87 |

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 5 | 50 | เห็นด้วย |
| **รวม** | | **10** | 5 | 50 |  |

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 10 | 100 | เห็นด้วย |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** | 10 | 100 | เห็นด้วย |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) |  |  |  |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 10 | | 100 | เห็นด้วย | |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) |  |  | |  |  | |
| **รวม** | | **10** | 10 | | 100 |  | |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **65** |  | |  |  | |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 3 | | 4.6 | เห็นด้วย |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| **รวม** | | **65** | | 58 | 37.7 |  |

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง**  **(คน)** | **ร้อยละ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพศ |  |  |  |
|  | - ชาย | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 64 |  |
| - หญิง | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 96 |  |
| 2 | อายุ |  |  |  |
|  | - 15-25 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 8 |  |
| - 26-30 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 5 |  |
| - 31-40 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 23 |  |
| - 41-50 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 34 |  |
| - 51-60 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 20 |  |
| - 61-70 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 70 |  |
| - 71 ปีขึ้นไป | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 70 |  |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 8 |  |
| - 5-10 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - 11-20 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 28 |  |
| - 21-30 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 18 |  |
| - มากกว่า 30 ปี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 106 |  |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 64 |  |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 25 |  |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 25 |  |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น |  | 5 |  |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 25 |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) |  | 5 |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |  | 10 |  |
| - ปริญญาตรี | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 4 |  |
|  | - ปริญญาโท |  | 1 |  |
|  | - ปริญญาเอก |  |  |  |
|  | - อื่น ๆ |  |  |  |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - ประชาชน | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 138 |  |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง | 22 |  |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน |  |  |  |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง |  |  |  |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ |  |  |  |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - สื่อมวลชน | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ | หมู่ที่ 1-16 ต.พระกลางทุ่ง |  |  |

**3.2 แผนงานที่ดำเนินการ**

| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| **3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | |
|  | 1.สำรองจ่าย | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | การบริหารและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | 753,000 | 1 | 1 |
|  | 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝนดารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ | 25,000 | 1 | 0.02 |
| **3.2.2 แผนงานการศึกษา** | | | | | | | |
|  | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 219,700 | 0.17 | 2.61 |
|  | 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการรสนับ  สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 961,160 | 0.73 | 11.43 |
|  | 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและงานวันเด็กแห่งชาติ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและได้ร่วมกิจกรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 10,000 | 0.01 | 0.12 |
|  | 4. อาหารเสริม (นม) | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เด็กได้รับสารอาหารครบ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 468,848.10 | 0.36 | 5.57 |
| **3.2.3 แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | |
|  | .1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จำนวนสุนัข 960 ตัว | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 28,560 | 0.02 | 0.34 |
| **3.2.4 แผนงานงบกลาง** | | | | | | | |
|  | 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | บุคลากรจำนวน 14 คน | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 51,612 | 0.04 | 0.61 |
|  | 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 4,852,700 | 3.68 | 57.69 |
|  | 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 75,000 | 0.06 | 0.89 |
|  | 4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 812,800 | 0.62 | 9.66 |
| 3.2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | |
|  | 1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันสำคัญของชาติ | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ร่วมกิจกรรม 1 กิจกรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3,000 | 0.002 | 0.035 |
|  | 2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนและเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 150,000 | 0.11 | 1.78 |
| **รวม** | | | | | **8,411,380.10** |  |  |

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ**

4.1.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 พบว่า มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ไปปฏิบัติจำนวน 48 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 10.30 ของปี 2562) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น

8,411,380.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของปี 2562) แยกเป็น

1) จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | | การดำเนินงาน | | | | ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง | |
| ได้ดำเนินการ | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ปี 2562 | | เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม |  | ปี 2562 | |
| 1. ด้านเมืองน่าอยู่ | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.93 |  |
| 2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 180 |  | 10 | 0 | 10 | 9 | 1.93 |  |
| 3. ด้านการพัฒนาการค้าชายแดนมนุษย์ | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 34 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.429 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลแล  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 36 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.215 |  |
| รวม | 466 |  | 13 | 0 | 13 | 35 | 7.50 |  |

**ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)**

| จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 | จำนวนโครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านเมืองน่าอยู่  จำนวน 190 โครงการ | 23 โครงการ | 4.96 |
| 2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จำนวน 180 โครงการ | 19 โครงการ | 4.07 |
| 3. ด้านการพัฒนาการค้าชายแดนมนุษย์  จำนวน 25 โครงการ | - | 0 |
| 4. ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  จำนวน 1 โครงการ | - | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน 34 โครงการ | 3 โครงการ | 0.64 |
| 6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลแล  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  จำนวน 36 โครงการ | 3 โครงการ | 0.64 |
| รวม 466 โครงการ | 48 โครงการ | 9.6 |

คิดเป็นร้อยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) จำนวน 466 โครงการ

2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 48 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ = 10.30

**2) จำนวนงบประมาณ**

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา | | การใช้จ่ายงบประมาณ | | | ร้อยละงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี 2562 |  | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | ปี 2561 | 3 ปี |
| 1. ด้านเมืองน่าอยู่ | 48,597,000 |  | 0 | - | 1,859,000 | 3.66 | - |
| 2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 32,056,000 |  | 7,630,380.10 | - | 7,630,380.10 | 5.792 | - |
| 3. ด้านการพัฒนาการค้าชายแดนมนุษย์ | 7,950,000 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4. ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | 100,000 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 8,600,000 |  | 3,000 | - | 3,000 | 0.002 | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลแล  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 34,430,000 |  | 775,000 | - | 775,000 | 0.588 | - |
| **รวม** | **131,733,000** |  | **8,411,380.10** | **-** | **8,411,380.10** | **6.380** | **-** |

**4.1.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ**

**1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25464) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเมืองน่าอยู่ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาการค้าชายแดนมนุษย์ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ตามนโยบายตลอดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.30 ของ ปี 2562 (จากจำนวน 466 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น **8,411,380.1**บาท คิดเป็นร้อยละ 6.385 ของปี 2562 (จากจำนวน 131,733,000 บาท) ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

การนำยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ไปสู่การปฏิบัติ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ในระดับหนึ่ง

การนำด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

การนำยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว นำไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง

การนำยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งนอกจากจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วยังได้มีการสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจ ดังนี้

ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม

การสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในภาพรวมครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 160 คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 160 ฉบับ คิดเป็น 100% โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่งหรือสถานะภาพในหมู่บ้าน

จากการสำรวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นหญิง จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 68.12 รองลงมาเป็นเพศชายจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.87 (จากจำนวน 160 คน) ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมามีอายุ 41-50 จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 61-70 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายุ 31-40 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50และน้อยที่สุดมีอายุ 15-25 ปี 26-30 ปี 31-40 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนมากสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) มีจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.125 และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.625 ตำแหน่งหรือสถานะภาพในหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นประชาชน จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 85.62 รองลงมาคือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 4.37 และน้อยที่สุด ตำแหน่งประธานชุมชนจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.625

จากการสำรวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเป็นในต่อการดำเนินงาน การดำเนินด้วยความโปร่งใส ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีการรายงานผลการดำเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

4.2 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล

4.2.1 ข้อสังเกตของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

1) การนำกิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการในแผน 466 โครงการ แต่สามารถดำเนินการได้เพียง 48 โครงการ

2) การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะทำในช่วงไตรมาสสุดท้าย

4.2.2 ข้อสังเกตจากการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

1) ในการตอบแบบสอบถามมียางส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

2) ประชาชนไม่เข้าใจในการตอบแบบสอบถาม

3) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

4.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล

1) โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

2) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีที่วางไว้และด้วยข้อจำกัดของงบประมาณที่ทำให้ไมสามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดน้อย

3) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดและล่าช้าทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ

4) ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5) ความไม่พร้อมของององค์กรในการปฏิบัติงานหลาย ๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร งบประมาณฯ

4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

1) ให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. ให้มากขึ้น

2) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั้นๆ ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน

3) การแจ้งข่าวสารของ อบต. ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป

4) การรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ อบต.น้อยมาก ควรทำให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมและโปร่งใส

5) ควรปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงศักยภาพ งบประมาณของท้องถิ่นเอง และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป้นรูปธรรม

6) ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้อุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

7) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนโดยทั่วกัน และมีการแจกให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป