****

**รายงานผล**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

2.1 เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            2.2 ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์

            2.3 ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด

            2.4 ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/โครงการพัฒนา เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานด้านการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ตัวแทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งจากการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานต่างๆ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประกอบด้วย**

(1) นางพัชราภรณ์ กิ่งมาลา กรรมการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านสุรินทร์พัฒนา

(2) นายบุญเพ็ง วงษ์ดินดำ กรรมการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 บ้านพิทักษ์พัฒนา

(3) นายสุวรรณ แพงวงษ์ กรรมการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 บ้านนานิคม

(4) นางเกสร ผาสีดา กรรมการ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านขาม

(5) นายซอ วาดวงษ์ กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสี

(6) นายธนวิทย์ ชาวดร กรรมการ

ผู้แทนหน่วยงาน ครูกศน.ประจำตำบลนาสี

(7) นายไมตรี แถวเพณี กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 9 บ้านซำภูทอง (ด้านการเกษตร)

(8) นางศศิประภา จันทะรัตน์ กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

(9) นายจรัญ เสียวสุข กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 6 บ้านดงยาง

(10) จ่าเอกสมคิด จันทะวงษ์ กรรมการ/เลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อประเมินว่ามีการนำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมได้นั้นจำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามผลการดำเนินงานในรูปของข้อมูลข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น

การติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ใช้รูปแบบการติดตามผ่านระบบ e-plan ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

2. ทำให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมายแก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย  
 3. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่ สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ

ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

อบต.นาสี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

     อบต.นาสี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**1.3.1 งบประมาณที่ได้รับ**  
 ผู้บริหารอบต.นาสี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 16,046,882 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| 1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 50,000 |
| 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3,305,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 6 | 70,000 |
| 4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 220,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | 12 | 890,000 |
| 6.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 17 | 11,331,882 |
| 7.การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา | 2 | 180,000 |
| **รวม** | 61 | 16,046,882 |

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาสี มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่ง**  **ที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | เพื่อพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียง  สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนในพื้นที่ | เกษตรมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียง  สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนในพื้นที่ |
| 2. |  | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน |  | 10,000 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | สตรีและประชาชนตำบลนาสี  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ |
| 3. |  | โครงการอบรมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า |  | 10,000 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้าประชาชนตำบลนาสี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | ประชาชนตำบลนาสี ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ |
| 4. |  | โครงการอบรมซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก |  | 10,000 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กประชาชนตำบลนาสี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | ประชาชนตำบลนาสี ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ |  | 100,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมสร้างบ้านเพื่อสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี | ประชาชนผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศมีบ้านพักอาศัยจำนวน 1 หลัง |
| 6 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 7 |  | 50,000 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |
| 7 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 9 |  | 235,000 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |
| 8 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 14 |  | 60,000 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 |  | 270,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  3 สาย  บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4  ดังนี้  สายที่ 1  บ้านตู้ตั้ม-วัดศรีมงคล  สายที่ 2  บ้านนายอองชัย นนทะราช  สายที่ 3 บ้านนายสมศักดิ์  ภักดี  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวรวม 3 สาย 123.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย |
| 10. |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา บ้านขาม หมู่ที่ 2 |  | 235,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา  บ้านขาม หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  107.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 11. |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา บ้านนาสี หมู่ที่ 1 |  | 200,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา  บ้านนาสี หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  91.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 12. |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิทักษ์พัฒนา-บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12 |  | 230,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิทักษ์พัฒนา-บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  105.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 13. |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้านานิคม บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 |  | 305,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้านานิคม   นาสี ศรีวิไล  บ้านนานิคม หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  139.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 14 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านนายจันดา บ้านน้ำกง หมู่่ที่ 11 |  | 235,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านนายจันดา  บ้านน้ำกง หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  107.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 15 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 |  | 235,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดงยาง หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  107.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 16 |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูสำเร็จรูป และฝารางแบบเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 |  | 200,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง น้ำไม่ท่วมขังถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูปแบบฝาเหล็ก ซอยบ้านนายมนตรี โสภา  บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว55.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 17 |  | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 |  | 200,000 | เพื่อใช้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านคูหาพัฒนา  หมู่ที่ 7  ขยายเขตระบบท่อเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ้ว  รวมความยาวขยายเขต  2,700 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 18 |  | โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะและนำดินขุดมาปรับพื้นที่ บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 |  | 225,000 | เพื่อกับเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะและนำดินขุดมาปรับพื้นที่  บ้านสุรินทรืพัฒนา  หมู่ที่ 13  ปริมาณดินขุด  4,974.75  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย |
| 19 |  | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น หลังวัดศิริมงคล บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14 |  | 140,000 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น หลังวัดศิริมงคล  บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14  ขนาดกว้าง  4.00   เมตร  ยาว 400.00  เมตร  ปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น  160  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย |
| 20 |  | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 200,000 | เพื่อบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนน  ทางเดินเท้า |
| 21 |  | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน |  | 35,000 | เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทุกหมู่บ้าน ในเขต อบต.นาสี   และเพิ่มประสิทธิภาพน้ําประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ํา | ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี   และเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปา เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ |
| 22 |  | โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี |  | 150,000 | เพื่อเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน  เพื่อความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก | ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสีกว้าง  10  เมตร  ยาว  38  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร |
| 23 | .การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย |  | 5,000 | เพื่อรณรงค์และลดการเกิดขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะ การสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ | ลดการเกิดขยะจากต้นทาง |
| 24 |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานที่ทิ้งขยะ |  | 30,000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี | มีการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี |
| 25 |  | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบำบัดน้ำเเสียจากครัวเรือน |  | 5,000 | เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน  พัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม | การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน  พัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 26 |  | โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม |  | 20,000 | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  เพิ่มพื้นที่สีเขียว | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประชาชนมีจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  เพิ่มพื้นที่สีเขียว |
| 27 |  | โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง |  | 5,000 | เพื่อการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง | กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง |
| 28 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า |  | 5,000 | เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้การป้องกันไฟป่า ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย | ประชาชนมีจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |
| 29 | การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช |  | 50,000 | เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน | สืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน |
| 30 |  | โครงการส่งขบวนเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู |  | 50,000 | เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน | สืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน |
| 31 |  | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี |  | 120,000 | เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน | สืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน |
| 32 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 300,000 | เพื่อดำเนินการเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ | การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ |
| 33 |  | โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 |  | 20,000 | เพื่อทบทวน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง | คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ตัวแทนองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง |
| 34 |  | โครงการจัดเวทีประชาคม |  | 10,000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประชุมประชาคม | การจัด ประชุมประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประชุมประชาคม |
| 35 |  | โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำรัส กิจกรรมการปกป้องสภาบันสำคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีปรองดอง |  | 10,000 | เพื่อการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดํารัส และกิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชนผู้ที่สนใจ น้อมนําพระราชดํารัสมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน | พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชนผู้ที่สนใจ น้อมนําพระราชดํารัสมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี เพื่อปลูกจิตสํานึก |
| 36 |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตอบต.นาสี |  | 200,000 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต อบต.นาสี | บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต อบต.นาสี  ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร และเสริมสร้างวินัยการทํางานที่ดี |
| 37 |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 200,000 | เพื่อจัดทําระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และการพัฒนาระบบ โปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | มีระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พัฒนาระบบ โปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| 38 |  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายการจัดเก็บภาษี ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  | 10,000 | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายการจัดเก็บภาษี ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการจัดเก็บภาษี ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ |
| 39 |  | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัย |  | 10,000 | เพื่อฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัย  ให้กับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต. อปพร.อบต.นาสี  ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกิดความชํานาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ  สาธารณภัยต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย | มีการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกิดความชํานาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ  สาธารณภัยต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย |
| 40 |  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี |  | 20,000 | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน | สมาชิก อปพร. ใหม่และฝึกทบทวนได้รับการฝึกมาแล้ว เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน |
| 41 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ |  | 40,000 | เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ตามนโยบายแห่งรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา | มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ตามนโยบายแห่งรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา |
|  |  | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ |  | 40,000 | เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตามนโยบายแห่งรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา | มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตามนโยบายแห่งรัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา |
| 42 |  | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู |  | 30,000 | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 43 | การพัฒนาด้านคนและสังคม | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  | 20,000 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ | พัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออก เติบโตอย่างมีคุณภาพ |
| 44 |  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย |  | 5,000 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย  พัฒนาทักษะชีวิตให้เด็ก เยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | พัฒนาทักษะชีวิตให้เด็ก เยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ |
| 45 |  | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี |  | 10,000 | เพื่อแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสี   มีสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ | เด๋กมีพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ |
| 46 |  | โครงการไอโอดีนเพื่อสุขภาพในเด็ก ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ |  | 5,000 | เพื่อสุขภาพในเด็ก ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พัฒนาสุขภาพ  พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจในเด็ก | เด็กมีการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจในเด็ก |
| 43 |  | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี |  | 784,000 | เพื่ออาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.นาสี  จำนวน  160 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน | เด็กได้รับประทานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักโภชนาการ |
| 44 |  | ค่าอาหารเสริม (นม) |  | 1,168,882 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)   จํานวน ๒๖๐ วัน | เด็กได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน |
| 45 |  | สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี |  | 272,000 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด  อบต.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จำนวน 160 คน  อัตรา คนละ 1,700 บาท/คน | เด็กได้รับความรู้และมีคุณภาพ |
| 46 |  | การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี |  | 90,400 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.อบต.นาสี ดังนี้   1. ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี (จำนวน 80 คน\*1,130บาท เป็นเงิน 90,400 บาท) | เด็กได้รับความรู้และมีคุณภาพ |
| 47 |  | โครงการอุดหนุนกิจกรรมทางวิชาการสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับเด็กเยาวชน  ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม | เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม |
| 48 |  | โครงการอุดหนุนกิจกรรมทางวิชาการสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับเด็กเยาวชน  ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม | เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม |
| 49 |  | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี |  | 440,000 | เพื่อ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  สำหรับโรงเรียนบ้านนาสี  อัตรามื้อละ 20 บาทต่อน จำนวน  110  คน  จํานวน 200 วัน | เด็กได้รับประทานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักโภชนาการ |
| 50 |  | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา |  | 1,360,000 | อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัด    สำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน  340  คน  จํานวน 200 วัน | เด็กได้รับประทานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักโภชนาการ |
| 51 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก |  | 30,000 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| 52 |  | โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู |  | 20,000 | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นสาธารณประโยชน์ | สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นสาธารณประโยชน์ |
| 53 |  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน |  | 240,000 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน  12  หมู่บ้านในเขต อบต.นาสี  เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | หมู่บ้านในเขต อบต.นาสี จัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข |
| 54 |  | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส |  | 10,000 | เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  ต้องการให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและ ครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  เพื่อมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ | พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน |
| 55 |  | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ |  | 100,000 | เพื่อรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ  สืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีของคนภายในชุมชน การปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่นรักบ้านเกิดของตนเองและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ | สืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีของคนภายในชุมชน ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนรักท้องถิ่นรักบ้านเกิดของตนเองและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ |
| 56 |  | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ |  | 5,000 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ |
| 57 |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 4,863,600 | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ จำนวน 620 คน | ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราแบบขั้นบันได |
| 58 |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ |  | 1,728,000 | เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  จำนวน 180 คน | ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ  คนละ 800 บาท/คน/เดือน |
| 59 |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 120,000 | เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 20 คน เดือนละ 500 บาท/คน | ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ |
| 60 | การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา | โครงการแข่งขันเรือยาวเพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  | 150,000 | เพื่อความสามัคคีปรองดอง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน | สืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน |
| 61 |  | โครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอนอ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์" |  | 30,000 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน | ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนภายในชุมชน |
|  |  |  |  |  |  |  |

**1.3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ**  
       อบต.นาสี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 60 โครงการ จำนวนเงิน 15,806,882 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ จำนวนเงิน 15,806,882 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 50,000 | 4 | 50,000 |
| 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3,305,000 | 17 | 3,305,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 6 | 70,000 | 6 | 70,000 |
| 4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | 12 | 890,000 | 12 | 890,000 |
| 6.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 16 | 11,091,882 | 16 | 11,091,882 |
| 7.การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา | 2 | 180,000 | 2 | 180,000 |
| รวม | 60 | 15,806,882 | 60 | 15,806,882 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 อบต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | **100%** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4 | 50,000 | 4 | 50,000 | 4 | 50,000 | 4 | 50,000 | 4 | 50,000 |
| 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3,305,000 | 17 | 3,305,000 | 17 | 3,305,000 | 17 | 3,305,000 | 17 | 3,305,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 6 | 70,000 | 6 | 70,000 | 6 | 70,000 | 6 | 70,000 | 6 | 70,000 |
| 4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | 12 | 890,000 | 12 | 890,000 | 12 | 890,000 | 12 | 890,000 | 12 | 890,000 |
| 6.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 17 | 11,331,882 | 17 | 11,331,882 | 17 | 11,331,882 | 16 | 11,091,882 | 16 | 11,091,882 |
| 7.การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา | 2 | 180,000 | 2 | 180,000 | 2 | 180,000 | 2 | 180,000 | 2 | 180,000 |
| รวม | 61 | 16,046,882 | 61 | 16,046,882 | 61 | 16,046,882 | 60 | 15,806,882 | 60 | 15,806,882 |

**ผลการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

**ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล**

จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรตั้งงบประมาณ โครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลนาสี ให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลนาสี ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน

2. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หากคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความพร้อมในการดำเนินการ ให้จัดทำหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสีมาได้ เนื่องจากจะทำให้การดำเนินการ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลประสานในเรื่องดังกล่าว

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ตามแบบ ผ.01 และผ.02)**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)**

**ที่ดำเนินการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 - 30 กันยายน ๒๕62**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

**โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ตามแบบ ผ.01 และผ.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | |
| **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ก่อสร้างถนน ลาดยางสายนาโหรง-หลังโรงเรียน หมู่ที่ 11 | 1 | 1,240,100 | - | - | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 2. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฟอง-นางเพียร หมู่ที่ 2 | 1 | 1,240,100 | - | - | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 3. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 2 | 1 | 465,700 | - | - | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 4. ซ่อมแซมถนนสายทางหลวง หมายเลข 4018  หมู่ที่ 1,3 | 1 | 47,200 | 43,900 | - | กองช่าง |  |
|  | 5. ซ่อมแซมถนนสายบ้านคอกวัว-บ้านนายไสว หมู่ที่ 1 | 1 | 12,500 | 11,600 | - | กองช่าง |  |
|  | 6. ซ่อมแซมถนนสายบ้านด่านประดู่-เขตตำบลบ้านควนมุด หมู่ที่ 2 | 1 | 20,500 | 20,100 | - | กองช่าง |  |
|  | 7.ซ่อมแซมถนนสายบ้านด่านประดู่-บ้านดอนกลางหมู่ที่ 2 | 1 | 27,300 | 26,300 | - | กองช่าง |  |
|  | 8.ซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งค้อ-บ้านนาตีน หมู่ที่ 4 | 1 | 42,700 | 42,500 | - | กองช่าง |  |
|  | 9.ซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งแหร้-บ้านไสควน (ทุ่งวัน) หมู่ที่ 3 | 1 | 22,200 | 22,000 | - | กองช่าง |  |
|  | 10.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเพียร-เขตตำบล  บ้านชะอวด หมู่ที่ 2 | 1 | 5,100 | 4,900 | - | กองช่าง |  |
|  | 11.ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองปอ-บ้านดอนกลางหมู่ที่2 | 1 | 13,100 | 12,600 | - | กองช่าง |  |
|  | 12.ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนานเสี้ยว-บ้านควนแคงหมู่ที่ 4 | 1 | 59,800 | 59,500 | - | กองช่าง |  |
|  | 13.ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยหาร-หอประชุม หมู่ที่ 6 | 1 | 39,300 | 39,000 | - | กองช่าง |  |
| **รวม** | | **13** | **3,235,600** | **282,400** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม** | | | | | | | |
| **2.1 แผนงานการศึกษา** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. อาหารเสริม (นม) ศพด.อบต. นาสี | 1 | 93,898 | 84,296.50 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 2. อาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.อบต. นาสี | 1 | 240,100 | 181,740 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 3. อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตอบต.นาสี | 1 | 937,022 | 862,446 | - | สำนักงานปลัดอบต. | อุดหนุน ร.ร.ในเขต อบต. |
|  | 4. อาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนในเขตอบต.นาสี | 1 | 1,956,000 | 1,944,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. | อุดหนุน ร.ร.ในเขต อบต. |
|  | 5. ห้องเรียนสะอาด (วัสดุงานบ้านงานครัว) | 1 | 20,000 | 13,949 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 6. เสริมสร้างทักษะเด็กวัยเรียน | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 7. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน | 1 | 30,000 | 13,840 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 8. วันเด็กแห่งชาติ | 1 | 100,000 | 95,840 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 9. ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน | 1 | 30,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 10. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 11. ช่วยเหลือเด็กเล็กที่ด้อยโอกาส จ้างเหมารถ  รับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 1 | 245,000 | 170,100 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 12. สื่อน่าเรียนน่าเล่น (จัดซื้อวัสดุการศึกษาของศพด.) | 1 | 83,300 | 66,300 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 13. เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์เด็กเล็ก (จัดประชุมคณะกรรมการ ศพด.) | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 14. แสดงผลงานเด็กเล็ก (มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็ก) | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
| **รวม** | | **14** | **3,735,320** | **3,432,511.50** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ  ประจำปี พ.ศ. 2562 | 1 | 20,000 | 20,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. | อุดหนุนอำเภอ |
|  | 2. จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 | 1 | 30,000 | 30,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. | อุดหนุนอบต.  สามตำบล |
|  | 3. สร้างสุขผู้สูงวัย | 1 | 50,000 | 34,560 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 4. วันขึ้นปีใหม่ | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 5. เด็กดีศรีนาหมอบุญ | 1 | 5,000 | 3,060 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 6. กีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก | 1 | 30,000 | 16,410 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 7. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด | 1 | 120,000 | 64,800 | - | สำนักงานปลัดอบต. | อุดหนุนอำเภอ |
|  | 8. จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 1 | 7,000 | 7,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. | อุดหนุนอำเภอ |
|  | 9. นาหมอบุญชุมชนรักสุขภาพ (จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเล่นกีฬา) | 1 | 30,000 | 29,733 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | | **9** | **292,000.00** | **205,563** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.3 แผนงานสาธารณสุข** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. นาหมอบุญร่วมใจต้านภัยปลอดไข้จากยุง | 1 | 15,000 | 14,760 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 2. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 1 | 60,000 | 53,610 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 3. พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1 | 120,000 | 120,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | | **3** | **195,000** | **188,370** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. แข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด | 1 | 300,000 | 267,805 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 2. นาหมอบุญสีขาว (นำร่อง) ปลอดยาเสพติด | 1 | 445,700 | 320,968 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | | **2** | **745,700** | **588,773** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  |
| **รวม** | | **-** | **-** | **-** | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 1 | 8,000 | 8,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 2. จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “ 12 สิงหามหาราชินี ” | 1 | 6,000 | 6,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 3. จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1 | 6,000 | 6,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | | **3** | **20,000** | **20,000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. วัน อปพร. | 1 | 14,000 | 3,595 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 2. บริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล | 1 | 20,000 | 6,510 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ได้รับความเดือดร้อน | 1 | 100,000 | 44,690 |  | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 4.ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 30,000 | - |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 5.บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 | 45,800 | 45,800 |  |  | ส่งคืน 22,900 |
| **รวม** | | **5** | **209,800** | **100,595** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2.8 แผนงานงบกลาง** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1 | 7,487,800 | 7,486,400 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 2. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1 | 2,168,600 | 2,059,200 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 3. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 1 | 78,000 | 48,500 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาหมอบุญ | 1 | 276,300 | 276,300 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | | **4** | **10,010,700** | **9,870,400** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | | | | |
| **3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆ  ในตำบลนาหมอบุญ | 1 | 48,000 | 10,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | | **1** | **48,000** | **10,000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | |
| **4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. บริหารจัดการระบบขยะ | 1 | 10,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
| **รวม** | | **1** | **10,000** | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **4.2 แผนงานการเกษตร** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 1 | 5,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 2. พัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ | 1 | 41,100 | 13,522.80 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 3. ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ | 1 | 5,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
| **รวม** | | **3** | **51,100** | **13,522.80** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร** | | | | | | | |
| **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. จัดการเลือกตั้งนายกอบต.นาหมอบุญ และสมาชิกสภาอบต.นาหมอบุญ | 1 | 500,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 2. ภาษีน่ารู้ของผู้ประกอบการ | 1 | 10,000 | - | - | กองคลัง | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 3. วันท้องถิ่นไทย | 1 | 8,000 | 3,040 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 4. ประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย | 1 | 5,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 5. สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการอบต.นาหมอบุญ | 1 | 30,000 | 25,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 6. ปรับปรุงที่ทำการอบต.นาหมอบุญ | 1 | 150,000 | - |  | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 7. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 10,000 | 7,378 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 8. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1 | 100,000 | 99,700 | - | กองคลัง |  |
|  | 9. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | 1 | 160,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | 10. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร | 1 | 6,000 | 5,558 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 11. อบต.สัญจรรายเดือน | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 12. บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 1 | 0 | 0 | - | กองคลัง | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 13. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต.  กองคลัง  กองช่าง | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 14. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์อบต.นาหมอบุญ | 1 | 140,000 | 10,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 15. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอบต.นาหมอบุญ | 1 | 10,000 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 16. ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ | 1 | 690,000 | 6,790 | - | สำนักงานปลัดอบต.  กองคลัง  กองช่าง |  |
|  | 17. ปรองดองสมานฉันท์ | 1 | 16,000 | 8,390 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
|  | 18. พัฒนาเด็กและเยาวชนป้องกันการทุจริต | 1 | 9,000 | - |  | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
| **รวม** | | **18** | **1,844,000** | **165,856** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. อปพร.อบต.นาสีร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 0 | 0 | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ใช้งบประมาณ |
| **รวม** | | **1** | **0** | 0 | - |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **77** | **20,397,220** | **14,877,991** | - |  |  |

**บัญชีสรุปครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ตามแบบ ผ.08)**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)**

**ที่ดำเนินการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 - 30 กันยายน ๒๕62**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | | | | |
| **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องถ่ายเอกสาร | 1 เครื่อง | 120,000 | 118,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| 2 | โต๊ะทำงาน | 1 ตัว | 9,000 | 8,940 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | **2** |  | **129,000** | **126,940** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** | | | | | | | |
| **2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | กล้องวงจรปิด | 4 ตัว | 66,000 | 65,800 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| 2 | เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ | 1 ชุด | 5,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
| **รวม** | **2** |  | **71,000** | **65,800** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | | | | | | |
| **3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2 เครื่อง | 5,000 | 5,000 | - | สำนักงานปลัดอบต. |  |
| **รวม** | **1** |  | **5,000** | **5,000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **3.2 แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 22,000 | 21,900 | - | กองช่าง |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 1 เครื่อง | 2,500 | 2,490 |  | กองช่าง |  |
| **รวม** | **2** |  | **24,500** | **24,390** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **4. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา** | | | | | | | |
| **4.1 แผนงานการศึกษา** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องเล่นสนาม | 1 ชุด | 100,000 | - | - | สำนักงานปลัดอบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
| **รวม** | **1** |  | **100,000** | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว**  **(บาท)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หมายเหตุ** |
| **5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร** | | | | | | | |
| **5.1 แผนงานเคหะและชุมชน** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เครื่องสูบน้ำ | 2 เครื่อง | 30,000 | 29,600 | - | กองช่าง |  |
| **รวม** | **1** |  | **30,000** | **29,600** |  |  |  |

**1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน**

1.4.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

1.4.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก

1.4.3 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4.4 ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

1.4.5 ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

**1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

**ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา**

1.5.1 โครงการบางโครงการไม่สามารถ นำมาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสีได้ ตามที่ได้ลงทำประชาคมท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ใช้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีจำนวนน้อยและจำนวนจำกัด ไม่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นน้อยมาก หรืออาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น จังหวัดหนองบัวลำภูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

**แนวทางการแก้ไข**

1.5.3 เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสี เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีจำนวนน้อย และจำนวนจำกัด ไม่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.4 เห็นควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สามารถนำมาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสี ได้โดยให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

**2. แนวทางการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

**2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ประกอบด้วย

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| ๑**.**ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **๒๐** |
| ๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | **20** |
| ๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | **60** |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **(๑๐)** |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | **(๑๐)** |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | **(๑๐)** |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | **(๕)** |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | **(๕)** |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | **(๕)** |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | **(๕)** |
| ๓.๘ แผนงาน | **(๕)** |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | **(๕)** |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ**

ประกอบด้วย

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| ๑**.**การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | **๑๐** |
| ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | **๑๐** |
| ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | **๑๐** |
| ๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | **๑๐** |
| ๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | **60** |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | **(๕)** |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | **(๕)** |
| ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | **(๕)** |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | **(๕)** |
| ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | **(๕)** |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ | **(๕)** |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | **(๕)** |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | **(๕)** |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | **(๕)** |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | **(๕)** |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | **(๕)** |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | **(๕)** |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 6 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมาย

ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี

**2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

**การติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (๑)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐  (3) |  |
| (๒)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) |  |
| (๓)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (๒) |  |
| (๔)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) |  |
| (๕)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงานฯลฯ | (๒) |  |
| (๖)ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอื่นๆ | (๒) |  |
| (๗)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) |  |
| (๘)การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) |  |
| (๙)การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก่ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) |  |
| **๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ควรประกอบด้วยข้อมูล  (๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | 20  (5) |  |
| (๒)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) |  |
| (๓)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) |  |
| (๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านราบได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) |  |
| (๕)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) |  |
| (๖)ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (3) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๓.ยุทธศาสตร์**  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖0  (๑๐) |  |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) |  |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) |  |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (๕) |  |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) |  |
| ๓.๖ เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) |  |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) |  |
| ๓.๘ แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) |  |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์กรรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) |  |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** |  |

**การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใช้ในการวิเคราะห์ Swot Analysis/Demand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตัวประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **๑๐** |  |
| **๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | ๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้  เท่าไหร่ จำนวนที่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้  ๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินในเชิงปริมาณ (Quantitative) | **๑๐** |  |
| **๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | ๑)การประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีลักษณะหรือสภาพถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินในเชิงปริมาณ (Quantitative) | **๑๐** |  |
| **๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | ๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis) Global Demand/Trend หรือหลักการ  บูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  ๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **๑๐** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๕.โครงการพัฒนา**  **๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๙อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **๖๐**  **(๕)** |  |
| **๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ** | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(Clear Objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | **(๕)** |  |
| **๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง** | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | **(๕)** |  |
| **๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี** | โครงการสอดคล้องกับ(๑)ความมั่นคง (๒)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน(๓)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน | **(๕)** |  |
| **๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข็งขันและการหลุดกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงขึ้น (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงอายุและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | **(๕)** |  |
| **๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐** | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | **(๕)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | **(๕)** |  |
| **๕.๘โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ** | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง ม่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | **(๕)** |  |
| **๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | **(๕)** |  |
| **๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ** | การประมาณการราคาเพื่อพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | **(๕)** |  |
| **๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ** | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้เช่น การกำหนดความพึงพอใจกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | **(๕)** |  |
| **๕.๑๒ ผลคาดว่าที่จะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์** | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | **(๕)** |  |
| **รวมคะแนน** | | **100** |  |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนรวมทั้งหมด** | **คะแนนเฉลี่ยที่ได้** |
| ๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ | 136.00 | 10.71 |
| ๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 131.00 | 10.57 |
| ๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |  |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | 75.๐๐ | 10.71 |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | 74.๐๐ | 5.00 |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | 75.๐๐ | 5.71 |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | ๓5.๐๐ | 5.43 |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | 40.๐๐ | 5.43 |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | ๓8.๐๐ | 5.00 |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | ๓8.๐๐ | ๕.00 |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | ๓5.๐๐ | ๕.๐๐ |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | ๓5.๐๐ | ๔.๘๖ |
| **รวมคะแนน** | 65 | 445.๐๐ | ๖๑.๗๑ |
| **รวมคะแนนทั้งหมด** | 100 | 712.๐๐ | ๙๕.๘๖ |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ในปัจจุบันให้ทราบว่าสถานการณ์การพัฒนาอยู่ ณ จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

**วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | | **จุดอ่อน/อุปสรรค** |
| **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | **จุดแข็ง**  - มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด  **โอกาส**  - พ.ร.บ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทำให้ อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ | | **จุดอ่อน**  - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจำกัดในการนำไปพัฒนา  **-** ขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับนำไปผลิตน้ำประปา  **อุปสรรค**  - สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถนนชำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ |
| **ด้านพัฒนาคนและสังคม** | **จุดแข็ง**  - มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. ฯลฯ   * มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง   **-** มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน  - มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  - มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่  - มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตำบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา  - มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม  **-**  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนมากที่มีศักยภาพในการพัฒนา | | **จุดอ่อน**  - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  - ปัญหาการพนัน  - กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน  - ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  - ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | | **จุดอ่อน/อุปสรรค** |
|  | **โอกาส**  **-** พ.ร.บ.กระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อำนาจหน้าที่ อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น  - นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ  - ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล  - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทำให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด  - รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น  - ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ | | **อุปสรรค**  - สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน  - พ.ร.บ.กระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา แต่ยังไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา (โรงเรียน) ให้แก่ อบต. ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านการจัดการศึกษาได้ |
| **ด้านเศรษฐกิจ** | **จุดแข็ง**  - การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ  - มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร  - มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง  สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน   * มีสินค้าพื้นเมืองของตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น หมอนอิงโบราณ พัดใบพ้อ ดอกไม้ใบยางพารา ผลิตภัณฑ์ลูกปัด ข้าวเกรียบพืชผัก และแกงคั่วกลิ้ง เป็นต้น   **โอกาส**  - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมัน  - ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทำให้รัฐบาลให้ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น | | **จุดอ่อน**  - ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  - ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต  - ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  - แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการปรับปรุงและส่งเสริม เช่น อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง  - โบราณสถาน เช่น วัดนาหมอบุญ ขาดการปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  **อุปสรรค**   * สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | **จุดอ่อน/อุปสรรค** | |
| **ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **จุดแข็ง**   * สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น   **โอกาส**   * รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | **จุดอ่อน**  - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  - การบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ  **อุปสรรค**  - ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| **ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร** | **จุดแข็ง**  **-**  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน  - ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง  - มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม  - ผู้นำมีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีศักยภาพในการบริหารงาน  - ประชาชนมีความจริงจังในการทำงาน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  **โอกาส**   * รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน | **จุดอ่อน**  - ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในบางสาขาของงาน  **อุปสรรค**  - ขาดการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังในด้านการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน | |

**1.4 ยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนรวมทั้งหมด** | **คะแนนเฉลี่ยที่ได้** |
| ๑**.**การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๗๖.๐๐ | ๙.๕๐ |
| ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๗๔.๐๐ | ๙.๒๕ |
| ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๗๐.๐๐ | ๘.๗๕ |
| ๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | ๖๕.๐๐ | ๘.๑๓ |
| ๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | (60) |  |  |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | ๓๗.๐๐ | ๔.๖๓ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | ๓๕.๐๐ | ๔.๓๘ |
| ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | ๓๕.๐๐ | ๔.๓๘ |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | ๓๔.๐๐ | ๔.๒๕ |
| ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | ๓๗.๐๐ | ๔.๖๓ |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ | (๕) | ๓๓.๐๐ | ๔.๑๓ |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | ๓๘.๐๐ | ๔.๗๕ |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | ๓๘.๐๐ | ๔.๗๕ |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | ๓๖.๐๐ | ๔.๕๐ |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | ๓๖.๐๐ | ๔.๕๐ |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | ๓๗.๐๐ | ๔.๖๓ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | ๓๗.๐๐ | ๔.๖๓ |
| **รวมคะแนน** | 60 | ๔๓๓.๐๐ | ๕๔.๑๓ |
| **รวมคะแนนทั้งหมด** | 100 | ๗๑๘.๐๐ | ๘๙.๗๕ |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

๑. ตำบลนาหมอบุญมีสภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถนนชำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ

๒. สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน

๓. พ.ร.บ.กระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา แต่ยังไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา (โรงเรียน) ให้แก่ อบต. ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญได้

๔. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาค ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน

๕.ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย

๗. การบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ

๘. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

๙. ในพื้นที่ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในบางสาขาของงาน

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

ผลที่ได้คือ มีจำนวนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

ผลที่ได้คือ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตรงตามมาตรฐานของงาน และเป็นไปตามราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่างๆ

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/  จังหวัดนครศรีธรรมราช/  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2 | การพัฒนาคนและสังคม | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | สำนักงานปลัดอบต. | - |
|  | บริการชุมชนและสังคม | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำนักงานปลัด อบต./  กองช่าง | - |
| บริการชุมชนและสังคม | สาธารณสุข | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| บริการชุมชนและสังคม | สังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| บริหารทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 3 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
|  | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 4 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
|  | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/  จังหวัดนครศรีธรรมราช/  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 5 | กาพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัด อบต./  กองคลัง/  กองช่าง | - |
|  | บริหารทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/  จังหวัดนครศรีธรรมราช/  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

**3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี 290/๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕61,คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี ที่ 305/๒๕61 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 702/๒๕61 ลงวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕61 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี ประกอบด้วย

**3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | **ค่าเฉลี่ย** | **แปลว่า** |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10 | 24 | - | - | - | 4.25 | มากที่สุด |
| 1.2 ความสอดคล้องของการจัดทำยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์แผนพัฒนาท้องถิ่น | 15 | 20 | - | - | - | 4.38 | มากที่สุด |
| 1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำยุทธศาสตร์ | 15 | 20 | - | - | - | 4.38 | มากที่สุด |
| 1.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 25 | 12 | - | - | - | 4.63 | มากที่สุด |
| 1.5 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความพึงพอใจ | 35 | 4 | - | - | - | 4.88 | มากที่สุด |
| **คะแนนเฉลี่ยรายด้าน** |  |  |  |  |  | **4.51** | มากที่สุด |

มีเกณฑ์ระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก

ระดับ 4 = มากหรือดี

ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้

ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน

ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง

เกณฑ์การแปลผลโดยเฉลี่ย เป็นวิธีจะกำหนดให้คะแนนประจำแต่ละระดับตามระดับของความเข้มข้นแล้วหาค่าเฉลี่ยและนำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย การหาค่าเฉลี่ยใช้วิธีนำความถี่ (จำนวน) ของแต่ละระดับคูณกับคะแนนประจำของระดับนั้นได้ผลเท่าใดรวมกันแล้ว หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็จะได้ค่าเฉลี่ยตามต้องการ ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความหมาย มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความหมาย มาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความหมาย ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความหมาย ค่อนข้างน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความหมาย น้อย

**3.3 แผนการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้นำยุทธ์ศาสตร์ ไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

**4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีที่ 290/๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕61,คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 305/๒๕61 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 702/๒๕61 ลงวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕61 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | **ค่าเฉลี่ย** | **แปลว่า** |
| **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทำโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10 | 24 | - | - | - | 4.25 | มากที่สุด |
| 1.2 ความสอดคล้องของการจัดทำโครงการกับวัตถุประสงค์แผนพัฒนาท้องถิ่น | 10 | 24 | - | - | - | 4.25 | มากที่สุด |
| 1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำยุโครงการ | 5 | 28 | - | - | - | 4.13 | มากที่สุด |
| 1.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20 | 16 | - | - | - | 4.50 | มากที่สุด |
| 1.5 การบริการของเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความพึงพอใจ | 20 | 16 | - | - | - | 4.50 | มากที่สุด |
| **คะแนนเฉลี่ยรายด้าน** |  |  |  |  |  | **4.33** | มากที่สุด |

มีเกณฑ์ระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก

ระดับ 4 = มากหรือดี

ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้

ระดับ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน

ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง

เกณฑ์การแปลผลโดยเฉลี่ย เป็นวิธีจะกำหนดให้คะแนนประจำแต่ละระดับตามระดับของความเข้มข้นแล้วหาค่าเฉลี่ยและนำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย การหาค่าเฉลี่ยใช้วิธีนำความถี่ (จำนวน) ของแต่ละระดับคูณกับคะแนนประจำของระดับนั้นได้ผลเท่าใดรวมกันแล้ว หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็จะได้ค่าเฉลี่ยตามต้องการ ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความหมาย มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความหมาย มาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความหมาย ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความหมาย ค่อนข้างน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความหมาย น้อย

**4.3 แผนการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้นำโครงการ ไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

5.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ตั้งไว้มีงบประมาณที่เป็นไป ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

5.2 ห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ขอสนับสนุนงบประมาณมา หรือความต้องการของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ลงทำการประชาคมท้องถิ่นเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

* 1. **ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้นำยุทธ์ศาสตร์ ไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

* 1. **การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

1.2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทั้งหมด จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลฯ จำนวน 8 คน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (ร้อยละ) คือ ร้อยละ 89.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80

1.2.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทั้งหมด จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลฯ จำนวน 8 คน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (ร้อยละ) คือ ร้อยละ 89.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80

* 1. **ความสำเร็จการพัฒนาตามตามเป้า**

เป็นไปตามแบบประเมินวัดผลที่กำหนดไว้ทั้งยุทธศาสตร์และโครงการ

* 1. **ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้นำโครงการ ไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้**

1.5.1 ประชาชนได้ประโยชน์ คือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสี ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

1.5.2 ราชการได้ประโยชน์ คือ สามารถจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ได้เป็นไปตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กำหนดไว้ และทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ดีขึ้น

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

* 1. **ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

2.1.1 โครงการบางโครงการไม่สามารถ นำมาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสีได้ ตามที่ได้ลงทำประชาคมท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ใช้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีจำนวนน้อยและจำนวนจำกัด ไม่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นน้อยมาก หรืออาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น จังหวัดหนอองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

* 1. **ข้อสังเกต**

2.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยมาก และมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง

2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสีได้

* 1. **ข้อเสนอแนะ**

2.3.1 เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสี เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีจำนวนน้อย และจำนวนจำกัด ไม่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2 เห็นควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สามารถนำมาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสีได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมชี้แจง อธิบายทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

**2.4 ผลจากการพัฒนา**

2.4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สามารถนำความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสี ไปใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้อย่างทั่วถึง แม้ว่างบประมาณ จะมีจำนวนน้อยและจำนวนจำกัด

2.4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สามารถดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิเช่น การซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้า การก่อสร้างถนน การก่อสร้างระบบปา ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

**2.5 ผลสรุปภาพรวม**

2.5.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

2.5.2 ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการดำเนินการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖5) ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

2.5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาท้องถิ่นไดอย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.4 ลดความเสี่ยง - ความไม่แน่นอนต่าง ๆ

2.5.5 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

2.5.6 พัฒนาแรงจูงใจการแข่งขันและก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีในองค์กร

**ภาคผนวก**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562**


----------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62



(นายวิเชียร พูดเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**คำนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาตำบลในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตำบลและการจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป

**สารบัญ**

**เรื่อง** **หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ 1**

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 1

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 1

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 3

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 3

**ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 4**

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 4

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 4

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 5

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 56

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 56

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 57

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 57

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 58

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 59

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 59

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 60

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 65

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 65

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 65

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 71

1.4 ยุทธศาสตร์ 73

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 74

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 74

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 74

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 75

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 75

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 75

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 76

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 76

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 76

3.3 แผนการดำเนินงาน 77

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 77

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 77

4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 77

4.3 แผนการดำเนินงาน 78

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 78

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 79**

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 79

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 79

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 79

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 79

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 79

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 79

2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 79

2.2 ข้อสังเกต 79

2.3 ข้อเสนอแนะ 80

2.4 ผลจากการพัฒนา 80

2.5 ผลสรุปภาพรวม 80

**บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

|  |
| --- |
| **วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี      "นาสีเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ" |
| **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี      ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง       ๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน       ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง       ๔. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน       ๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานดังกล่าว โดยได้แยกเป็นนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้

**นโยบายด้านที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
         2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  
         3. วางแผนด้านการผังเมือง การควบคุมอาคาร

**นโยบายด้านที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม**

1. การส่งเสริมและพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
         2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         3. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

         4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
         5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  
         6. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด  
         7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**นโยบายด้านที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ**

1. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน  
         2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย  
         3. ปรับปรุงพัฒนา แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

**นโยบายด้านที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า  
         2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
         3. การบริหารจัดการด้านขยะชุมชน  
         4. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล

**นโยบายด้านที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร**

1. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  
         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
         3. ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน  
         4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
         5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มีจำนวนโครงการ 459 โครงการ งบประมาณ 299,832,881 บาท การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 19,707,220 บาท ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 14,822,502.30 บาท และได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 14,790,952.30 บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จำนวน 2 กรณี ดังนี้

1.บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 (ตามแบบ ผ.01 และ ผ.02) จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 14,790,952.30 บาท

2.บัญชีสรุปครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ตามแบบ ผ.08) จำนวน 7 รายการ 12 ครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ 251,730 บาท

**ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

1. เห็นควรตั้งงบประมาณ โครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลนาสี ให้มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลนาสี ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน

2. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หากคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความพร้อมในการดำเนินการ ให้จัดทำหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมาได้ เนื่องจากจะทำให้การดำเนินการ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลประสานในเรื่องดังกล่าว